## Capital Social
SOCIO CONTRIBUINTE | DATA DO APORTE | VALOR DO APORTE | STATUS | METODO | SOCIO CONTRIBUINTE | APORTE TOTAL | %
DIOGO | 2024-12-17 | 41500 | PAGO (VIA GUILHERME) | PIX | DIOGO | 266896.77 | 40.65%
DIOGO | 2024-12-23 | 41500 | PAGO (VIA GUILHERME) | PIX | RAFAEL | 122834 | 18.71%
DIOGO | 2024-12-24 | 17000 | PAGO (VIA GUILHERME) | PIX | GUILHERME | 266896.77 | 40.65%
GUILHERME | 2025-01-01 | 77734.63 | PAGO | PIX | TOTAL | 656627.54 | 100%
GUILHERME | 2025-01-21 | 21800 | PAGO | DINHEIRO
DIOGO | 2025-02-11 | 10000 | PAGO (VIA GUILHERME) | PIX | RECONCILIACAO | PIX | Dinheiro | PIX | Dinheiro
GUILHERME | 2025-02-12 | 4700 | PAGO | DINHEIRO | DATA | APORTE - CONTA | APORTE - DINHEIRO | PAGAMENTOS - CONTA | PAGAMENTOS - DINHEIRO | SALDO - CONTA | SALDO - DINHEIRO | CHECK
GUILHERME | 2025-02-13 | 4800 | PAGO | DINHEIRO | 2024-12-31 | 100000 | 0 | 95196.44 | 0 | 4803.56 | 0 | SIM | Reconciliados somente as transacoes pela CEF Camurim
GUILHERME | 2025-02-19 | 5000 | PAGO | PIX | 2025-01-31 | 177734.63 | 21800 | 146971.72 | 17050 | 30762.91 | 4750 | SIM
GUILHERME | 2025-02-20 | 4901 | PAGO | DINHEIRO | 2025-02-28 | 201644.91 | 44801 | 199263.36 | 44801 | 2381.55 | 0 | SIM
DIOGO | 2025-02-24 | 8910.28 | PAGO (VIA GUILHERME) | PIX | 2025-03-31 | 226287.91 | 48801 | 225678.39 | 48801 | 609.52 | 0 | SIM
GUILHERME | 2025-02-28 | 8600 | PAGO | DINHEIRO | 2025-04-30 | 240198.23 | 48801 | 239774.71 | 48801 | 423.52 | 0 | SIM
DIOGO | 2025-03-03 | 8600 | PAGO (VIA GUILHERME) | PIX | 2025-05-31 | 254833.25 | 48801 | 254833.25 | 48801 | 0 | 0 | SIM
GUILHERME | 2025-03-14 | 4000 | PAGO | DINHEIRO | 2025-06-30 | 262292.58 | 48801 | 262292.58 | 48801 | 0 | 0 | SIM | Nenhuma movimentacao na conta da Camurim
DIOGO | 2025-03-17 | 4000 | PAGO (VIA GUILHERME) | PIX | 2025-07-31 | 269682.38 | 48801 | 269682.38 | 48801 | 0 | 0 | SIM
GUILHERME | 2025-03-25 | 4026.5 | PAGO | PIX | 2025-08-31 | 275840.54 | 48801 | 275692.15 | 48801 | 148.39 | 0 | SIM
DIOGO | 2025-03-25 | 4026.5 | PAGO (VIA GUILHERME) | PIX | 2025-09-30 | 350564.54 | 48801 | 279540.79 | 48801 | 71023.75 | 0 | SIM
GUILHERME | 2025-03-28 | 1995 | PAGO | PIX | 2025-10-31 | 554324.54 | 48801 | 333189.13 | 48801 | 221135.41 | 0 | SIM
DIOGO | 2025-03-28 | 1995 | PAGO (VIA GUILHERME) | PIX | 2025-11-30 | 599324.54 | 48801 | 397979.54 | 48801 | 201345 | 0
GUILHERME | 2025-04-04 | 2962.5 | PAGO | PIX | 2025-12-31 | 599324.54 | 48801 | 405440.44 | 48801 | 193884.1 | 0
DIOGO | 2025-04-07 | 2965.5 | PAGO (VIA GUILHERME) | PIX | 2026-01-31 | 599324.54 | 48801 | 405440.44 | 48801 | 193884.1 | 0
DIOGO | 2025-04-07 | 6000 | PAGO (VIA GUILHERME) | PIX | 2026-02-28 | 599324.54 | 48801 | 405440.44 | 48801 | 193884.1 | 0
GUILHERME | 2025-04-24 | 1982.32 | PAGO | PIX | 2026-03-31 | 599324.54 | 48801 | 405440.44 | 48801 | 193884.1 | 0
GUILHERME | 2025-05-07 | 1188 | PAGO | PIX | 2026-04-30 | 599324.54 | 48801 | 405440.44 | 48801 | 193884.1 | 0
GUILHERME | 2025-05-08 | 2300 | PAGO | PIX | 2026-05-31 | 599324.54 | 48801 | 405440.44 | 48801 | 193884.1 | 0
GUILHERME | 2025-05-09 | 1139.8 | PAGO | PIX | 2026-06-30 | 605324.54 | 48801 | 405440.44 | 48801 | 199884.1 | 0
GUILHERME | 2025-05-15 | 2693.52 | PAGO | PIX | 2026-07-31 | 607826.54 | 48801 | 405440.44 | 48801 | 202386.1 | 0
DIOGO | 2025-05-16 | 3303.64 | PAGO (VIA GUILHERME) | PIX | 2026-08-31
GUILHERME | 2025-05-28 | 2005.03 | PAGO | PIX | 2026-09-30
DIOGO | 2025-05-27 | 2005.03 | PAGO (VIA GUILHERME) | PIX | 2026-10-31
DIOGO | 2025-06-06 | 2720.5 | PAGO (VIA GUILHERME) | PIX | 2026-11-30
GUILHERME | 2025-06-06 | 2520.5 | PAGO | PIX | 2026-12-31
GUILHERME | 2025-06-10 | 353.43 | PAGO | PIX | 2027-01-31
GUILHERME | 2025-06-11 | 823.285 | PAGO | PIX | 2027-02-28
DIOGO | 2025-06-11 | 976.715 | PAGO (VIA GUILHERME) | PIX | 2027-03-31
GUILHERME | 2025-06-25 | 64.9 | PAGO | PIX | 2027-04-30
GUILHERME | 2025-07-08 | 600 | PAGO | PIX | 2027-05-31
DIOGO | 2025-07-10 | 1315.64 | PAGO (VIA RUTH) | PIX | 2027-06-30
DIOGO | 2025-07-10 | 685.805 | PAGO (VIA RUTH) | PIX | 2027-07-31
GUILHERME | 2025-07-10 | 1314.195 | PAGO | PIX | 2027-08-31
GUILHERME | 2025-07-15 | 917.83 | PAGO | PIX | 2027-09-30
GUILHERME | 2025-07-18 | 56.33 | PAGO | PIX | 2027-10-31
GUILHERME | 2025-07-30 | 1000 | PAGO | PIX | 2027-11-30
GUILHERME | 2025-07-31 | 1500 | PAGO | PIX | 2027-12-31
DIOGO | 2025-08-04 | 3474.16 | PAGO (VIA RUTH) | PIX | 2028-01-31
GUILHERME | 2025-08-11 | 1244 | PAGO | PIX | 2028-02-29
GUILHERME | 2025-08-29 | 1440 | PAGO | PIX | 2028-03-31
GUILHERME | 2025-09-04 | 400 | PAGO | PIX | 2028-04-30
DIOGO | 2025-09-04 | 1084 | PAGO (VIA RUTH) | PIX | 2028-05-31
DIOGO | 2025-09-04 | 2000 | PAGO (VIA RUTH) | PIX | 2028-06-30
DIOGO | 2025-09-19 | 176 | PAGO (VIA RUTH) | PIX | 2028-07-31
DIOGO | 2025-09-19 | 1064 | PAGO (VIA RUTH) | PIX | 2028-08-31
DIOGO | 2025-09-30 | 70000 | PAGO (VIA RAFAEL/TOLIVE) | PIX | 2028-09-30
GUILHERME | 2025-10-02 | 75000 | PAGO (VIA RAFAEL/TOLIVE) | PIX
DIOGO | 2025-10-03 | 30000 | PAGO (VIA RAFAEL/TOLIVE) | PIX
GUILHERME | 2025-10-03 | 25000 | PAGO (VIA RAFAEL/TOLIVE) | PIX
DIOGO | 2025-10-06 | -1240 | PAGO | PIX
RAFAEL | 2025-10-31 | 75000 | PAGO | PIX
RAFAEL | 2025-11-01 | 45000 | PAGO | PIX
GUILHERME | 2026-06-29 | 2000 | PAGO | PIX
RAFAEL | 2026-06-29 | 2000 | PAGO | PIX
DIOGO | 2026-06-29 | 2000 | PAGO | PIX
GUILHERME | 2026-07-03 | 834 | PAGO | PIX
DIOGO | 2026-07-08 | 834 | PAGO | PIX
RAFAEL | 2026-07-08 | 834 | PAGO | PIX
Formulas:
APORTE TOTAL = IF(TODAY()<=[SOCIO CONTRIBUINTE, row above],"", SUMIFs($C:$C,$B:$B,"<="&[SOCIO CONTRIBUINTE],$E:$E,H7))
Dinheiro = IF(TODAY()<=[SOCIO CONTRIBUINTE, row above],"", SUMIFs($C:$C,$B:$B,"<="&[SOCIO CONTRIBUINTE],$E:$E,I7))
Dinheiro = IF(TODAY()<=[SOCIO CONTRIBUINTE, row above],"",SUMIFS('Fluxo Pagtos'!$E:$E,'Fluxo Pagtos'!$G:$G,"<="&[SOCIO CONTRIBUINTE],'Fluxo Pagtos'!$I:$I,K7))
PIX = IF(TODAY()<=[SOCIO CONTRIBUINTE, row above],"", SUMIFS('Fluxo Pagtos'!$E:$E,'Fluxo Pagtos'!$G:$G,"<="&[SOCIO CONTRIBUINTE],'Fluxo Pagtos'!$I:$I,J7))
SALDO - CONTA = IF(TODAY()<=[SOCIO CONTRIBUINTE, row above],"",[APORTE TOTAL]-[PIX])
SALDO - DINHEIRO = IF(TODAY()<=[SOCIO CONTRIBUINTE, row above],"",[Dinheiro]-[Dinheiro])

## Orçamento
TP | ITEM | DISCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | UND | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | VLR PAGO | DIFERENÇA
Etapa | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E M.O. |  |  |  | 151635 | 423354.44 | -271719.44
Imobilizado | 01.01 | Compra De Lote | UND | 2 | 26125 | 52250 | 313778.56 | -261528.56
Serviço | 01.03 | Supressão De Solo e Terraplenagem | UND | 2 | 112.5 | 225 | 1350 | -1125
Serviço | 01.04 | Projeto De Arquitetura | UND | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | 0 | Custo Arquiteto e Dividido entre as 12 casas (2mil por casa)
Serviço | 01.05 | Contrato M.O. Civil | UND | 2 | 27000 | 54000 | 59745.88 | -5745.88
Serviço | 01.06 | Contrato M.O. Elétrica | UND | 2 | 700 | 1400 | 1400 | 0
Serviço | 01.07 | Contrato M.O. Pintura | UND | 2 | 1300 | 2600 | 4800 | -2200
Serviço | 01.08 | Contrato M.O. Gesso | UND | 2 | 3760 | 7520 | 7520 | 0
Serviço | 01.09 | Contrato M.O. Hidráulica | UND | 2 | 1000 | 2000 | 2000 | 0
Serviço | 01.10 | Contrato M.O. Carpinteiro Instalação De Portas | UND | 10 | 60 | 600 | 600 | 0
Serviço | 01.11 | Ligação Provisória de Energia Elétrica | UND | 1 | 150 | 150 | 150 | 0
Serviço | 01.12 | Contratação de Abastecimento de Água | MIL LITRO | 1 | 1640 | 1640 | 1640 | 0
Serviço | 01.13 | Orçamento de Pedras e Granitos | UND | 2 | 2925 | 5850 | 5850 | 0
Serviço | 01.14 | Orçamento de Portas e Janelas de Vidro / Portão / Lixeira | UND | 2 | 4000 | 8000 | 8000 | 0
Outros | 01.16 | Frete | UND | 1 | 2200 | 2200 | 2200 | 0
Serviço | 01.17 | Compactação Do Piso Interno da Casa | UND | 2 | 200 | 400 | 400 | 0
Outros | 01.18 | Despachante | UND | 2 | 400 | 800 | 1900 | -1100
Substinencia | 01.19 | Gastos com Substinencia Administrador | UND | 4 | 2000 | 8000 | 8020 | -20
Etapa | 02 | ESTRUTURAL |  |  |  | 62882.28 | 13756.1
Material | 02.01 | Areia Fina | 15m3 | 4 | 1300 | 5200 | 0 | 5200
Material | 02.02 | Areia Grossa | 15m3 | 3 | 1300 | 3900 | 0 | 3900
Material | 02.03 | Tijolo Vieira Contruções | MILHEIRO | 2 | 740 | 1480 | 0 | 1480
Material | 02.04 | Tijolo Bom Jesus | MILHEIRO | 4 | 725 | 2900 | 0
Material | 02.05 | Tijolo Zé Monteiro | MILHEIRO | 16 | 630 | 10080 | 0 | 10080
Material | 02.06 | Brita n.12 | 18T | 2 | 1629 | 3258 | 3258 | 0
Material | 02.07 | Cimento Votorantim Poty | SC | 80 | 29.01 | 2320.8 | 0 | 2320.8
Material | 02.08 | Cimento Votorantim Poty Reajuste 2025 | SC | 280 | 30.61 | 8570.8 | 0
Material | 02.09 | Cimento RGS | SC | 80 | 32 | 2560 | 0 | 2560
Material | 02.10 | Coluna Aço Tela 5/16 7X17 6m | UND | 24 | 85.5 | 2052 | 0 | 2052
Material | 02.11 | Coluna Aço Tela 5/16 7X17 8m | UND | 2 | 98 | 196 | 0
Material | 02.12 | Estribo Sapata 5/16 60X60 8mm | UND | 10 | 16.63 | 166.3 | 0 | 166.3
Material | 02.13 | Bloco Calha 9x19x39 "Bucetinha" | UND | 400 | 3 | 1200 | 0 | 1200
Material | 02.14 | Bloco Calha 14x19x39 "Bucetão" | UND | 405 | 4 | 1620 | 0 | 1620
Material | 02.15 | Ferro CA 50 6.3 1/4 | UND | 24 | 7.93 | 190.32 | 0 | 190.32
Material | 02.16 | Ferro CA 60 5.0 Reto 12m | UND | 10 | 14.94 | 149.4 | 0 | 149.4
Material | 02.17 | Ferro CA 60 4.2 Reto 12m | UND | 26 | 8.46 | 219.96 | 0 | 219.96
Material | 02.18 | Treliça TR8634 8cm 6x3 4x4 6m | UND | 31 | 32.5 | 1007.5 | 0 | 1007.5
Material | 02.19 | Malha POP Leve 20x20 3,4 2x3 | UND | 40 | 35 | 1400 | 0 | 1400
Material | 02.20 | Viga | Metro | 173.6 | 38 | 6596.8 | 0 | 6596.8
Material | 02.21 | Laje Cobertura | MT | 173.6 | 38 | 6596.8 | 8342.8 | -1746
Material | 02.23 | Tábua Madeira Pinus | UND | 16 | 43 | 688 | 1740 | -1052
Material | 02.25 | Vedacit 18 Litros | BD | 1 | 250 | 250 | 275.5 | -25.5
Material | 02.26 | Vedalit 3,6 Litros | BD | 4 | 69.9 | 279.6 | 139.8 | 139.8
Etapa | 03 | HIDRÁULICA - ÁGUA - ESGOTO |  |  |  | 12381.8405 | 3380
Material | 03.01 | Caixa D`Água Bakof C/Tampa 2.000 Litros | UND | 2 | 1039.7736 | 2079.5472 | 0 | 2079.5472
Material | 03.02 | Tanque Poliet FortPlus 2.000L Cisterna | UND | 2 | 1690 | 3380 | 3380 | 0
Material | 03.03 | Bacia + Caixa 3/6L Saveiro Celite | UND | 4 | 306.01 | 1224.04 | 0 | 1224.04
Material | 03.04 | Cuba Oval 495x330 Celite | UND | 4 | 60.7 | 242.8 | 0 | 242.8
Material | 03.05 | Kit Acessórios Banheiro 5pcs Celite One | UND | 4 | 106.35 | 425.4 | 0 | 425.4
Material | 03.06 | Registro PVC Soldável C/Canopla 20mm Cromado Herc Geral Banheiro | UND | 4 | 24 | 96 | 0 | 96
Material | 03.07 | Registro Pressão 1416 3/4 C-41 LR Metais Chuveiro | UND | 4 | 58 | 232 | 0 | 232
Material | 03.08 | Torneira Mesa Banheiro Celite One | UND | 4 | 102.64 | 410.56 | 0 | 410.56
Material | 03.09 | Torneira Mesa Cozinha Celite One | UND | 2 | 106.15 | 212.3 | 0 | 212.3
Material | 03.10 | Torneira Parede Tanque Celite One | UND | 2 | 96.21 | 192.42 | 0 | 192.42
Material | 03.11 | Chuveiro Simples Plástico Branco | UND | 4 | 7 | 28 | 0 | 28
Material | 03.12 | Tanque Duplo Lavanderia | UND | 2 | 162 | 324 | 0 | 324
Material | 03.13 | Sifão Simples | UND | 6 | 7 | 42 | 0 | 42
Material | 03.14 | Sifão Duplo | UND | 2 | 18 | 36 | 0 | 36
Material | 03.15 | Tubo Esgoto 100mm Krona | PÇ | 11 | 71.9829 | 791.8119 | 0 | 791.8119
Material | 03.16 | Ralo Sifonado 100x40mm R3 Quadrado Astra | UND | 10 | 8.9 | 89 | 0 | 89
Material | 03.17 | Tubo Esgoto 50mm Krona | PÇ | 12 | 54.5116 | 654.1392 | 0 | 654.1392
Material | 03.18 | Tubo PVC Soldável Água 20mm Krona | PÇ | 20 | 15.6065 | 312.13 | 0 | 312.13
Material | 03.19 | Joelho 90° 20mm Soldável Água Krona | PÇ | 50 | 0.4893 | 24.465 | 0 | 24.465
Material | 03.20 | Joelho 90° 20x1/2 C/Rosca LR Soldável Água Krona | PÇ | 30 | 1.0018 | 30.054 | 0 | 30.054
Material | 03.21 | Curva 90° 20mm Soldável Água Krona | PÇ | 20 | 1.9338 | 38.676 | 0 | 38.676
Material | 03.22 | TE Soldável Água 20mm Krona | PÇ | 30 | 0.7689 | 23.067 | 0 | 23.067
Material | 03.23 | Joelho 90° Soldável Água C/ Bucha de Latão Krona | PÇ | 15 | 5.0675 | 76.0125 | 0 | 76.0125
Material | 03.24 | TE Redução Água LR 20x1/2 Krona | PÇ | 15 | 2.3299 | 34.9485 | 0 | 34.9485
Material | 03.25 | TE Esgoto 50mm Krona | PÇ | 20 | 4.1588 | 83.176 | 0 | 83.176
Material | 03.26 | Joelho Esgoto 90° 50mm Krona | PÇ | 50 | 1.992 | 99.6 | 0 | 99.6
Material | 03.27 | Joelho Esgoto 90° 100mm Krona | PÇ | 12 | 6.005 | 72.06 | 0 | 72.06
Material | 03.28 | Te Esgoto 100mm Krona | PÇ | 4 | 11 | 44 | 0 | 44
Material | 03.29 | Tubo Soldável Água 50mm Krona | PÇ | 2 | 70.0245 | 140.049 | 0 | 140.049
Material | 03.30 | Te Redução Soldável Água 50x25 Krona | PÇ | 8 | 7.8983 | 63.1864 | 0 | 63.1864
Material | 03.31 | Bucha Redução Soldável Água Curta 25x20 Krona | PÇ | 8 | 0.8038 | 6.4304 | 0 | 6.4304
Material | 03.32 | Bucha Redução Soldável Água Longa 50x20 Krona | PÇ | 4 | 5.0209 | 20.0836 | 0 | 20.0836
Material | 03.33 | Registro Esfera Soldável Água 50mm Krona | PÇ | 6 | 16.8101 | 100.8606 | 0 | 100.8606
Material | 03.34 | Registro Pressão Soldável Água 25mm Krona | PÇ | 4 | 26.6422 | 106.5688 | 0 | 106.5688
Material | 03.35 | Torneira Boia P/ Caixa d`agua 1/2 e 3/4 Krona | PÇ | 4 | 9.6574 | 38.6296 | 0 | 38.6296
Material | 03.36 | Te Redução LR 20x1/2 Água Krona | PÇ | 20 | 2.3299 | 46.598 | 0 | 46.598
Material | 03.37 | Adaptador P/ Caixa Dàgua C/ Borracha de vedação 20x1.1/2 Krona | PÇ | 4 | 8.2012 | 32.8048 | 0 | 32.8048
Material | 03.38 | Adaptador P/ Caixa Dàgua C/ Borracha de vedação 50x1.1/2 Krona | PÇ | 2 | 17.311 | 34.622 | 0 | 34.622
Material | 03.39 | Joelho Esgoto 90° 100mm Tigre | PÇ | 2 | 6.9 | 13.8 | 0 | 13.8
Material | 03.40 | TE Esgoto 100mm Tigre | PÇ | 2 | 12.9 | 25.8 | 0 | 25.8
Material | 03.41 | Tubo Esgoto 100mm Tigre | PÇ | 1 | 69.9 | 69.9 | 0 | 69.9
Material | 03.42 | Tubo Esgoto 50mm Tigre | PÇ | 1 | 49.9 | 49.9 | 0 | 49.9
Material | 03.43 | Tubo Soldável Água 20mm Tigre | PÇ | 1 | 22.9 | 22.9 | 0 | 22.9
Material | 03.44 | Joelho Tigre Soldável Água 90° 50mm | PÇ | 6 | 4.66 | 27.96 | 0 | 27.96
Material | 03.45 | Tubo Tigre Soldável Água 60mm 6mt | PÇ | 2 | 85.35 | 170.7 | 0 | 170.7
Material | 03.46 | Registro Esfera Compacto Soldável 20mm Tigre | PÇ | 4 | 8.46 | 33.84 | 0 | 33.84
Material | 03.47 | Luva Esgoto 100mm Krona | PÇ | 5 | 5 | 25 | 0 | 25
Material | 03.48 | Adaptador Curto Soldável Rosca 25x3/4mm Água Krona | PÇ | 4 | 1 | 4 | 0 | 4
Material | 03.49 | Bucha Redução Soldável Curta 25x20mm Água Krona | PÇ | 14 | 1 | 14 | 0 | 14
Material | 03.50 | Luva Soldável Rosca 25x1/2mm Água Krona | PÇ | 4 | 2.5 | 10 | 0 | 10
Material | 03.51 | Chuveiro 5' Branco 30cm 1/2 Herc | PÇ | 4 | 6.5 | 26 | 0 | 26
Etapa | 04 | ELÉTRICA |  |  |  | 8137.22 | 0
Material | 04.01 | Cabo Flexível 6mm Verde Cobrecom | ROLO | 1 | 522 | 522 | 0 | 522
Material | 04.02 | Cabo Flexível 6mm Azul Cobrecom | ROLO | 1 | 522 | 522 | 0 | 522
Material | 04.03 | Cabo Flexível 4mm Azul Cobrecom | ROLO | 1 | 349 | 349 | 0 | 349
Material | 04.04 | Cabo Flexível 4mm Preto Cobrecom | ROLO | 1 | 349 | 349 | 0 | 349
Material | 04.05 | Cabo Flexível 4mm Verde Cobrecom | ROLO | 1 | 349 | 349 | 0 | 349
Material | 04.06 | Cabo Flexível 2,5mm Preto Cobrecom | ROLO | 4 | 212 | 848 | 0 | 848
Material | 04.07 | Cabo Flexível 2,5mm Azul Cobrecom | ROLO | 2 | 212 | 424 | 0 | 424
Material | 04.08 | Cabo Flexível 2,5mm Azul Cobrecom 2001 | ROLO | 2 | 229.9 | 459.8 | 0 | 459.8
Material | 04.09 | Cabo Flexível 2,5mm Vermelho Cobrecom | ROLO | 3 | 212 | 636 | 0 | 636
Material | 04.10 | Cabo Flexível 2,5mm Verde Cobrecom | ROLO | 4 | 212 | 848 | 0 | 848
Material | 04.11 | Cabo Flexível 1,5mm Branco Cobrecom | ROLO | 3 | 136 | 408 | 0 | 408
Material | 04.12 | Cabo Flexível 1,5mm Azul Cobrecom | ROLO | 3 | 136 | 408 | 0 | 408
Material | 04.13 | Conjunto 1 Tomada 2P T 4X2 250V 10A Branco Origen ABB | PÇ | 60 | 7.58 | 454.8 | 0 | 454.8
Material | 04.14 | Conjunto 1 Interruptor Simples 4X2 250V 16A Branco Origen ABB | PÇ | 4 | 5.7 | 22.8 | 0 | 22.8
Material | 04.15 | Conjunto 1 Interruptor Simples E 1 Tomada 4X2 250V 10A Branco Origen ABB | PÇ | 5 | 11.04 | 55.2 | 0 | 55.2
Material | 04.16 | Conjunto 3 Interruptores Simples 4X2 250V 16A Branco Origen ABB | PÇ | 2 | 15.09 | 30.18 | 0 | 30.18
Material | 04.17 | Lâmpada Led A55 3000K 9W Philips | PÇ | 30 | 3.49 | 104.7 | 0 | 104.7
Material | 04.18 | Lâmpada Led A60 6500K 9W OuroLux | PÇ | 1 | 3.51 | 3.51 | 0 | 3.51
Material | 04.19 | Haste Aterramento Ponta Lisa 5/8x2.4m | PÇ | 4 | 44.37 | 177.48 | 0 | 177.48
Material | 04.20 | Grampo Haste Aterramento 5/8 | PÇ | 6 | 6.69 | 40.14 | 0 | 40.14
Material | 04.21 | Interruptor DR 2P 230v 25A Steck | PÇ | 2 | 109.65 | 219.3 | 0 | 219.3
Material | 04.22 | Disjuntor Mini Din 1P 25A | PÇ | 12 | 8.57 | 102.84 | 0 | 102.84
Material | 04.23 | Quadro de Disjuntor De Embutir 16disj | PÇ | 1 | 79.56 | 79.56 | 0 | 79.56
Material | 04.24 | Caixa de Medição Monofásica CMD1 M9 Visor Vidro | PÇ | 1 | 42.63 | 42.63 | 0 | 42.63
Material | 04.25 | Caixa de Inspeção Tubo de Aterramento N3 | PÇ | 1 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7
Material | 04.26 | Curva Eletroduto Rígido Longa 90° X 3/4 Tigre | PÇ | 10 | 4.1 | 41 | 0 | 41
Material | 04.27 | Curva Eletroduto Rígido Rosca 180° X 3/4 Tigre | PÇ | 4 | 19.9 | 79.6 | 0 | 79.6
Material | 04.28 | Luva Emenda Eletroduto Rígido 25mm Pressão Tigre | PÇ | 8 | 1.3 | 10.4 | 0 | 10.4
Material | 04.29 | Luva Eletroduto Rígido Rosca Pesado 3/4 | PÇ | 25 | 2.2 | 55 | 0 | 55
Material | 04.30 | Eletroduto Rígido Rosca 3/4 3 Metros Tigre | PÇ | 10 | 14.9 | 149 | 0 | 149
Material | 04.31 | Eletroduto Corrugado 25mm 3/4 50 Metros Tigre | PÇ | 1 | 74.9 | 74.9 | 0 | 74.9
Material | 04.32 | Eletroduto Corrugado 25mm 3/4 50 Metros Krona | PÇ | 3 | 67.776 | 203.328 | 0 | 203.328
Material | 04.33 | Caixa de Luz PL Embutir 4x2 Granplast | PÇ | 80 | 0.7544 | 60.352 | 0 | 60.352
Etapa | 05 | PISO |  |  |  | 11980.3176 | 0
Material | 05.01 | Cerâmica Bioko Branco Acetinado 46x46 Pamesa | M2 | 351.64 | 21.75 | 7648.17 | 0 | 7648.17
Material | 05.02 | Régua Madeira Islandia Taupe 22x90 Área Externa Pamesa | M2 | 25.48 | 35.44 | 903.0112 | 0 | 903.0112
Material | 05.03 | Pedra Muro Galicia Cinza 34X50 Pamesa | M2 | 14.28 | 33.63 | 480.2364 | 0 | 480.2364
Material | 05.04 | Argamassa AC1 | SACO | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 0
Material | 05.05 | Argamassa AC2 | SACO | 156 | 16.84 | 2627.04 | 0 | 2627.04
Material | 05.06 | Rejunte Tipo II 5kg | SACO | 22 | 14.63 | 321.86 | 0 | 321.86
Etapa | 06 | COBERTURA |  |  |  | 4794 | 0
Material | 06.01 | Telha Brasilit 2,44 x 1,10 5mm | UN | 60 | 79.9 | 4794 | 0 | 4794
Etapa | 07 | PORTAS |  |  |  | 2650 | 0
Material | 07.01 | Porta Copaiba Semi-Oca 70cm | UN | 10 | 140 | 1400 | 0 | 1400
Material | 07.02 | Grade Caixa Mista C/Alisar 13cm | UN | 10 | 125 | 1250 | 0 | 1250
Etapa | 08 | PINTURA |  |  |  | 1613 | 0
Material | 08.01 | Massa Corrida | BD | 15 | 54 | 810 | 0 | 810
Material | 08.02 | Massa Acrílica | BD | 2 | 103 | 206 | 0 | 206
Material | 08.03 | Tinta Área Ext | BD | 1 | 216 | 216 | 0 | 216
Material | 08.04 | Tinta Branco Gelo | BD | 3 | 63.5 | 190.5 | 0 | 190.5
Material | 08.05 | Tinta Branco Neve | BD | 3 | 63.5 | 190.5 | 0 | 190.5
Etapa | 09 | CONSUMÍVEIS |  |  |  | 543.9716 | 0
Material | 09.01 | Arame | ROLO | 5 | 15 | 75 | 0 | 75
Material | 09.02 | Prego | SACO | 5 | 15 | 75 | 0 | 75
Material | 09.03 | Cola Tubo PVC 850g Firmex | TB | 2 | 38.311 | 76.622 | 0 | 76.622
Material | 09.04 | Fita Teflon 18x50 Veda Rosca Polyfita | PÇ | 4 | 3.7489 | 14.9956 | 0 | 14.9956
Material | 09.05 | Serra Manual 1/2x18 Starrett | PÇ | 4 | 12.776 | 51.104 | 0 | 51.104
Material | 09.06 | Luva De Látex Verniz Silver Slim Azul Volk | PÇ | 4 | 8.46 | 33.84 | 0 | 33.84
Material | 09.07 | Óculos de segurança Leopardo kalipso | PÇ | 1 | 6.56 | 6.56 | 0 | 6.56
Material | 09.08 | Óculos Vvision 600 Cinza Antiembaçante | PÇ | 1 | 42.65 | 42.65 | 0 | 42.65
Material | 09.09 | Espuma Pedreiro 13X22X6CM Roma | UNI | 4 | 7 | 28 | 0 | 28
Material | 09.10 | Fita Isolante Preta 18mm 20m Imperial 3M | UNI | 3 | 6.3 | 18.9 | 0 | 18.9
Material | 09.11 | Abraçadeira De Fios Hellermann Tyton T80i 200uni | PC | 2 | 52 | 104 | 0 | 104
Material | 09.12 | Plug 2P+T 20A | PC | 1 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.9
Material | 09.13 | Plug Macho | PC | 1 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5
Material | 09.14 | Prolongador Fêmea 2P+T 20A | PC | 1 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9
FERRAMENTAS | [5 empty] | 922.9251 | 967.7683
FERRAMENTAS | 10.1 | Custos ferramentas aporcionados para 2x casas | - | 2 | 461.4625 | 922.9251 | 967.7683 | -44.8433 | Aporcionado para 2 casas
TAXAS / IMPOSTOS & OUTROS | [5 empty] | 14176.37 | 2302.61
Taxas, Impostos & Outros | 11.01 | Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/PE | - | - | - | 358.83 | 358.83 | 0 | Aporcionado para 2 casas
Taxas, Impostos & Outros | 11.02 | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | - | - | - | 758.08 | 758.08 | 0 | Aporcionado para 2 casas
Taxas, Impostos & Outros | 11.03 | Prefeitura de Carpina - IPTU Irregular | - | - | - | 123.08 | 123.08 | 0
Taxas, Impostos & Outros | 11.04 | TRIBUNAL DE JUSTICA (VIA MARINA) | - | - | - | 16.59 | 16.59 | 0
Taxas, Impostos & Outros | 11.05 | Prefeitura de Carpina - IPTU | - | - | - | 46.03 | 46.03 | 0
Taxas, Impostos & Outros | 11.06 | Prefeitura de Carpina - ITBI | - | - | - | 1000 | 1000 | 0
Taxas, Impostos & Outros | 11.07 | TJPE - Taxa de Lavratura da Escritura | - | - | - | 1933.61 | 1933.61 | 0
Taxas, Impostos & Outros | 11.08 | TJPE - Taxa de Atualizacao da Certidao | - | - | - | 16.59 | 16.59 | 0
Taxas, Impostos & Outros | 11.09 | Habite-se | - | - | - | 782.32 | 782.32 | 0
Taxas, Impostos & Outros | 11.10 | Taxa da Inscricao da Escritura | - | - | - | 1139.8 | 1139.8 | 0
Taxas, Impostos & Outros | 11.11 | Taxa da certidão narrativa | - | - | - | 68.73 | 68.73 | 0
Taxas, Impostos & Outros | 11.12 | Taxa para liberar a escritura | - | - | - | 353.43 | 353.43 | 0
Taxas, Impostos & Outros | 11.13 | TAXAS BANCARIAS | - | - | - | 1602.6 | 1602.6 | 0
Taxas, Impostos & Outros | 11.14 | Averbacoes | - | - | - | 1315.64 | 1315.64 | 0
Taxas, Impostos & Outros | 11.15 | Desmembramento | - | - | - | 917.83 | 917.83 | 0
Taxas, Impostos & Outros | 11.16 | Atualizacao da planta | - | - | - | 56.33 | 56.33 | 0
Taxas, Impostos & Outros | 11.17 | Custos de Venda | - | - | - | 1500 | 1500 | 0
Taxas, Impostos & Outros | 11.18 | CIM | - | - | - | 511.6 | 511.6 | 0
Taxas, Impostos & Outros | 11.19 | SEGURO | - | - | - | 775.28 | 775.28 | 0
Taxas, Impostos & Outros | 11.20 | Contabilidade | - | - | - | 900 | 900 | 0
[7 empty] | VLR PAGO | DIFERENÇA
|  | CUSTO TOTAL DO PROJETO |  |  |  | 285893.2948
|  | SERVIÇOS PRELIMINARES E M.O. |  |  |  | 151635
|  | CUSTO MATERIAL |  |  |  | 119158.9997
|  | CUSTOS FERRAMENTAS (DUAS CASAS) |  |  |  | 922.9251
|  | TAXAS & IMPOSTOS |  |  |  | 14176.37

## Fluxo Pagtos
DATA | FORNECEDOR | CATEGORIA | ITEM | VALOR | STATUS | DATA DE PAGAMENTO | MODALIDADE DE PGTO | METODO PGTO | ORIGEM DO PGTO | RECONCILIACAO BANCARIA | OBS.
2024-12-11 | LAUDICELIO BEZERRA CAVALCANTE | SERVIÇO - ALUGUEL EQUIPAMENTO | Supressão De Solo e Terraplenagem | 1350 | PAGO | 2024-12-11 | PIX ITAÚ | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E SUPRESSÃO (RETRO E CAÇAMBA)
2024-12-11 | ANGERSON JEAN SILVA QUEIROZ | SERVIÇO - ARQUITETO (LOTE 1) | Projeto De Arquitetura | 1000 | PAGO | 2024-12-11 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PARCELA 01/06 SERVIÇO DE ARQUITETURA
2024-12-11 | ANGERSON JEAN SILVA QUEIROZ | SERVIÇO - ARQUITETO (LOTE 1) | Projeto De Arquitetura | 1000 | PAGO | 2024-12-11 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PARCELA 01/06 SERVIÇO DE ARQUITETURA
2024-12-12 | ANGERSON JEAN SILVA QUEIROZ | SERVIÇO - ARQUITETO (LOTE 1) | Projeto De Arquitetura | 2000 | PAGO | 2024-12-12 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PARCELA 01/06 SERVIÇO DE ARQUITETURA
2024-12-13 | CAPTALYS FIDC NP - MAIS LOTES | ATIVO IMOBILIZADO (LOTE 1) | Compra De Lote | 52250 | PAGO | 2024-12-13 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PRIMEIRO PAGAENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 LOTES DESTINADOS A CONSTRUÇÃO, NO VALOR TOTAL DE R$ 313.500,00.
2024-12-16 | POLIMIX - BRITAS | MATERIAL | Brita n.12 | 1629 | PAGO | 2024-12-16 | PIX ITAÚ | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | COMPRA DE 18T DE BRITA N12
2024-12-19 | AMAZON | FERRAMENTAS | Ferramentas | 1458.01 | PAGO | 2024-12-19 | PIX ITAÚ | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | COMPRA DE UM MARTELETE E UMA SERRA CIRCULAR
2024-12-19 | RENASCER | FERRAMENTAS | Ferramentas | 4010.65 | PAGO | 2024-12-19 | PIX ITAÚ | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | COMPRA DE FERRAMENTAS
2024-12-19 | RGS CIMENTOS | MATERIAL | Cimento | 1280 | PAGO | 2024-12-19 | PIX ITAÚ | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | COMPRA DE 40 SACOS DE CIMENTO
2024-12-19 | FRANKLIN | MATERIAL | Areia Grossa & Areia Fina | 2600 | PAGO | 2024-12-19 | PIX ITAÚ | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | COMPRA DE 1 CARRADA DE AREIA FINA E 1 CARRADA DE AREIA GROSSA
2024-12-19 | CANTINA CASEIRA | MATERIAL | Tijolo | 10240 | PAGO | 2024-12-19 | PIX ITAÚ | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | COMPARA DE 16MIL TIJOLOS
2024-12-20 | RENASCER | FERRAMENTAS | Ferramentas | 218.55 | PAGO | 2024-12-20 | PIX ITAÚ | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO CRÉDITO TROCA DE FERRAMENTAS E COMPLEMENTO
2024-12-23 | Alumifer Aluminio e Ferro | MATERIAL | Ferragem 5/16 6 metros | 4115.2 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | COMPRAS DE FERRAGEM
2024-12-23 | Alumifer Aluminio e Ferro | MATERIAL | Ferragem 5/16 6 metros | 157.5 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | FRETE PARA ENTREGA
2024-12-23 | 18x Conselho De Arquitetura e Urbanismo de PE | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/PE | 2152.98 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | 18 PAGAMENTOS REFERENTE AS TAXAS DE DESMEMBRAMENTO DOS LOTES.
2024-12-23 | Prefeitura de Carpina - AH17 Area Desmembrada | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 325.32 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A AH17 AREA DESMEMBRADA
2024-12-23 | Prefeitura de Carpina - AH17 Area Remanscente | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 325.32 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A AH17 AREA REMANESCENTE
2024-12-23 | Prefeitura de Carpina - AH18 Area Desmembrada | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 325.32 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A AH18 AREA DESMEMBRADA
2024-12-23 | Prefeitura de Carpina - AH18 Area Remanscente | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 325.32 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A AH18 AREA REMANESCENTE
2024-12-23 | Prefeitura de Carpina - AH18 Desmembramento | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 107.44 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A AH18 DESMEMBRAMENTO
2024-12-23 | Prefeitura de Carpina - AX27 Area Desmembrada | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 325.32 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A AX27 AREA DESMEMBRADA
2024-12-23 | Prefeitura de Carpina - AX27 Area Remanscente | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 325.32 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A AX27 AREA REMANESCENTE
2024-12-23 | Prefeitura de Carpina - AX27 Desmembramento | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 107.44 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A AX27 DESMEMBRAMENTO
2024-12-23 | Prefeitura de Carpina - AX32 Area Desmembrada | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 325.32 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A AX32 AREA DESMEMBRADA
2024-12-23 | Prefeitura de Carpina - AX32 Area Remanscente | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 325.32 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A AX32 AREA REMANESCENTE
2024-12-23 | Prefeitura de Carpina - AX32 Desmembramento | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 107.44 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A AX32 DESMEMBRAMENTO
2024-12-23 | Prefeitura de Carpina - AX42 Area Desmembrada | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 325.32 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A AX42 AREA DESMEMBRADA
2024-12-23 | Prefeitura de Carpina - AX42 Area Remanscente | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 325.32 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A AX42 AREA REMANESCENTE
2024-12-23 | Prefeitura de Carpina - AX42 Desmembramento | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 107.44 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A AX42 DESMEMBRAMENTO
2024-12-23 | Prefeitura de Carpina - BL40 Area Desmembrada | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 325.32 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A BL40 AREA DESMEMBRADA
2024-12-23 | Prefeitura de Carpina - BL40 Area Remanscente | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 325.32 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A BL40 AREA REMANESCENTE
2024-12-23 | Prefeitura de Carpina - BL40 Desmembramento | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 107.44 | PAGO | 2024-12-23 | PIX C6 | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A BL40 DESMEMBRAMENTO
2024-12-24 | Prefeitura de Carpina - AH17 Desmembramento | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | Prefeitura de Carpina - Desmembramento | 107.44 | PAGO | 2024-12-24 | PIX ITAU | PIX | GUILHERME (ANTES DA CAMURIM TER CONTA) |  | PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE A AH17 DESMEMBRAMENTO
2024-12-23 | Ayrson - Agro Campelo Madeira | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 147 | PAGO | 2024-12-23 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | DESPESAS INCURRIDAS POR AYRSON REFERENTE A COMPRAS DE MADEIRA PARA FAZER PIQUITES PARA MARCACAO DO TERRENO
2024-12-23 | Aryson - CARMEL CARPINA MATERIAL ELETRICOS | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 41.99 | PAGO | 2024-12-23 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | DESPESAS INCURRIDAS POR AYRSON REFERENTE AO CABO DE CHIBANCA QUE QUEBROU E PRECISOU SER SUBSTITUIDO
2024-12-23 | Ayrson - MRE ARMAZEM D E CONSTRUCOES LTDA | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 64 | PAGO | 2024-12-23 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | DESPESAS INCURRIDAS POR AYRSON REFERENTE A CORRENTE E CADEADO PARA PRENDER A BETONEIRA NO POSTE
2024-12-24 | Ayrson - JOSE GOMES DA SILVA | OUTROS | Frete | 50 | PAGO | 2024-12-24 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | DESPESAS INCURRIDAS POR AYRSON REFERENTE AO PAGEMENTO DO FRETE DA CAIXA DE AGUA.
2024-12-27 | Severino Caetano dos Santos | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 120 | PAGO | 2024-12-27 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | BOTIJOES PARA FAZER MASSA
2024-12-27 | MUNICIPIO DE CARPINA | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | Prefeitura de Carpina - IPTU Irregular | 123.08 | PAGO | 2024-12-27 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | DIVIDAS ATIVA DE IPTU DO LOTE 40
2024-12-27 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (MAO DE OBRA) | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 2800 | PAGO | 2024-12-27 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PAGAMENTO PARA AYRSON REFERENTE AOS CUSTOS DE PREDEIROS
2024-12-27 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | OUTROS | Contratação de Abastecimento de Água | 100 | PAGO | 2024-12-27 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PAGAMENTO PARA AYRSON REFERENTE AOS CUSTOS DE AGUA
2024-12-27 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | OUTROS | Frete | 120 | PAGO | 2024-12-27 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PAGAMENTO PARA AYRSON REFERENTE AOS CUSTOS DO FRETE
2024-12-28 | BELO LAJES | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 1620 | PAGO | 2024-12-28 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PAGAMENTO REFERENTE A Bloco calha p fazer a base da fundação
2025-01-03 | MANUEL FELICIANO DO VALE | OUTROS | Frete | 80 | PAGO | 2025-01-03 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Frete do almoxarifado p o conteiro
2025-01-03 | JOSIAS FRANCISCO QUIRINO - VIEIRA CONSTRUCOES | MATERIAL | Vedacit 18 Litros | 25.5 | PAGO | 2025-01-03 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PINCEL VEDACIT
2025-01-03 | NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | MATERIAL | Vedacit 18 Litros | 250 | PAGO | 2025-01-03 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Vedacit
2025-01-03 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (MAO DE OBRA) | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 3500 | PAGO | 2025-01-03 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PAGAMENTO PARA AYRSON REFERENTE AOS CUSTOS DE PREDEIROS
2025-01-03 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | OUTROS | Contratação de Abastecimento de Água | 150 | PAGO | 2025-01-03 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PAGAMENTO PARA AYRSON REFERENTE AOS CUSTOS DE AGUA
2025-01-03 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | OUTROS | Frete | 90 | PAGO | 2025-01-03 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PAGAMENTO PARA AYRSON REFERENTE AOS CUSTOS DO FRETE
2025-01-06 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | SERVIÇO - ALUGUEL EQUIPAMENTO | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 680 | PAGO | 2025-01-06 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PAGAMENTO PARA AYRSON REFERENTE AOS CUSTOS DE USO DA MAQUINA. ALUGADA POR 4 HORAS, 170 REAIS/POR HORA (GILSON SEVERINO ALVES)
2025-01-06 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | SUBSTINENCIA - ADM | Gastos com Substinencia Administrador | 2000 | PAGO | 2025-01-06 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PAGEMENTO PARA AYRSON PARA AJUDA DE CUSTOS MENSAIS
2025-01-09 | AGRO CAMPELO | MATERIAL | Tábua Madeira Pinus | 1740 | PAGO | 2025-01-09 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | MADEIRA
2025-01-09 | PRATICO SERVICO DE CONSTRUCAO | SERVIÇO - ALUGUEL EQUIPAMENTO | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 400 | PAGO | 2025-01-09 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | ALUGUEL DA BETONERA (300 ALUGUEL + 100 DE FRETE)
2025-01-09 | RGS CIMENTOS | MATERIAL | Cimento | 640 | PAGO | 2025-01-09 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | CIMENTO (20 SACOS)
2025-01-09 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 60 | PAGO | 2025-01-09 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE UMA VASSOURAO DE GARI
2025-01-10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 28.35 | PAGO | 2025-01-10 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TAXA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA - MANUTENCAO DE CONTA
2025-01-10 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (MAO DE OBRA) | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 4500 | PAGO | 2025-01-10 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | REEMBOLSO REFERENTE AOS CUSTOS DE PREDEIROS / MAO DE OBRA
2025-01-10 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | OUTROS | Frete | 150 | PAGO | 2025-01-10 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | REEMBOLSO REFERENTE AOS CUSTOS DE Frete do Almox até o canteiro
2025-01-10 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | OUTROS | Contratação de Abastecimento de Água | 150 | PAGO | 2025-01-10 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | REEMBOLSO REFERENTE AOS CUSTOS DE Abastecimento de agua
2025-01-10 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | SERVIÇO - ALUGUEL EQUIPAMENTO | Ligação Provisória de Energia Elétrica | 150 | PAGO | 2025-01-10 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | REEMBOLSO REFERENTE AOS CUSTOS DA LIGACAO de eletricidade / energia
2025-01-10 | VOTORANTIM | MATERIAL | Cimento | 2320.8 | PAGO | 2025-01-10 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | CIMENTO (20 SACOS)
2025-01-10 | PRATICO SERVICO DE CONSTRUCAO | SERVIÇO - ALUGUEL EQUIPAMENTO | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 388 | PAGO | 2025-01-10 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | ANDAIME
2025-01-10 | COPYMAX | OUTROS |  | 460 | PAGO | 2025-01-10 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | GRAFICA - ARQUITETO
2025-01-13 | ARMAZEM CORAL | MATERIAL | Tanque Poliet FortPlus 2.000L Cisterna | 3380 | PAGO | 2025-01-13 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | CISTERNAS
2025-01-16 | Alumifer Aluminio e Ferro | MATERIAL | Ferragem 5/16 6 metros | 1199.4 | PAGO | 2025-01-16 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | FERRAGENS
2025-01-16 | VIEIRA CONSTRUCOES | MATERIAL | Tijolo | 1480 | PAGO | 2025-01-16 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TIJOLOS
2025-01-17 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | SERVIÇO - ALUGUEL EQUIPAMENTO | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 255 | PAGO | 2025-01-17 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | REEMBOLSO REFERENTE A MAQUINA
2025-01-17 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (MAO DE OBRA) | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 4500 | PAGO | 2025-01-17 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | REEMBOLSO REFERENTE AOS CUSTOS DE PREDEIROS / MAO DE OBRA
2025-01-17 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | OUTROS | Frete | 160 | PAGO | 2025-01-17 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | REEMBOLSO REFERENTE AOS CUSTOS DE Frete do Almox até o canteiro
2025-01-17 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | OUTROS | Contratação de Abastecimento de Água | 150 | PAGO | 2025-01-17 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | REEMBOLSO REFERENTE AOS CUSTOS DE Abastecimento de agua
2025-01-20 | ANGERSON JEAN SILVA QUEIROZ | SERVIÇO - ARQUITETO (LOTE 2) | Projeto De Arquitetura | 4000 | PAGO | 2025-01-20 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PAGAMENTO DE ARQUITETO
2025-01-20 | FRANKLIN NEGREIROS | MATERIAL | Areia Grossa & Areia Fina | 2600 | PAGO | 2025-01-20 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PAGAMENTO DE DUAS CARRADAS DE AREIA
2025-01-21 | CASA DO CONSTRUTOR | SERVIÇO - ALUGUEL EQUIPAMENTO | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 192 | PAGO | 2025-01-21 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS ESCORAS
2025-01-21 | EVERALDO JOSE SILVA | OUTROS | Frete | 200 | PAGO | 2025-01-21 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PAGAMENTO REFERENTE AO ALMOXARIFADO
2025-01-22 | ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 2670.35 | PAGO | 2025-01-22 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | CELITE
2025-01-22 | DES CARPINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | SERVIÇO - ALUGUEL EQUIPAMENTO | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 20 | PAGO | 2025-01-22 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | 20 reias do frete das escoras
2025-01-22 | AGRO CAMPELO | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 672 | PAGO | 2025-01-22 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | MADEIRA
2025-01-25 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (MAO DE OBRA) | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 4500 | PAGO | 2025-01-25 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PREDEIROS / Mao de obra
2025-01-25 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | OUTROS | Contratação de Abastecimento de Água | 150 | PAGO | 2025-01-25 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE Abastecimento de agua
2025-01-25 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | OUTROS | Frete | 150 | PAGO | 2025-01-25 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE Abastecimento de agua
2025-01-27 | JOSE BELO DA SILVA / BELO LAJES | MATERIAL | Laje Cobertura | 4342.8 | PAGO | 2025-01-27 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PAGAMENTO DE LAJE (PARCELA 1) - Belo Lajes
2025-01-28 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO / MADEIRA CARPINA | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 2650 | PAGO | 2025-01-28 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | pagamento das portas / Madereira Carpina
2025-01-28 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO / BELO LAJES | MATERIAL | Laje Cobertura | 4000 | PAGO | 2025-01-28 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | PAGAMENTO DE LAJE (PARCELA 2) - Belo Lajes
2025-01-29 | RENASCER | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 3280.38 | PAGO | 2025-01-29 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS - Água, esgoto e alguns itens de elétrica (Caixa elétricas e conduíte)
2025-01-29 | POLIMIX - BRITAS | MATERIAL | Brita n.12 | 1629 | PAGO | 2025-01-29 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Britas
2025-01-29 | CERAMICA BOM JESUS | MATERIAL | Tijolo | 2900 | PAGO | 2025-01-29 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TIJOLOS
2025-01-29 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 241.9 | PAGO | 2025-01-29 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | materiais diversos (encanamento)
2025-01-29 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 | MATERIAL | Vedalit 3,6 Litros | 139.8 | PAGO | 2025-01-29 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Vedalit Vedacit 3,6L
2025-01-31 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (MAO DE OBRA) | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 4500 | PAGO | 2025-01-31 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | Mao de obra, pago em dinheiro a Ayrson
2025-01-31 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (MAO DE OBRA) | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 800 | PAGO | 2025-01-31 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | mao de obra adicional para completar a laje (que atrasou por causa da chuva), pago em dinheiro a Ayrson
2025-01-31 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | OUTROS | Contratação de Abastecimento de Água | 150 | PAGO | 2025-01-31 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE Abastecimento de agua
2025-01-31 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | OUTROS | Frete | 120 | PAGO | 2025-01-31 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | PAGAMENTO REFERENTE AO ALMOXARIFADO/FRETE
2025-01-31 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 30 | PAGO | 2025-01-31 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | VALOR PAGO ADICIONALMENTE, A SER DESCONTADO POSTERIORMENTE
2025-02-04 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 | MATERIAL |  | 5982.83 | PAGO | 2025-02-04 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Telhas das duas casas, Algumas peças de cano q faltou, E material p reboco
2025-02-05 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | SUBSTINENCIA - ADM | Gastos com Substinencia Administrador | 2500 | PAGO | 2025-02-05 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Ajuda de custo ayrson, 500 reais a mais esse mes, a ser descontado proximo mes.
2025-02-06 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (MAO DE OBRA) | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 4500 | PAGO | 2025-02-06 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | MAO DE OBRA DA SEMANA
2025-02-06 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | OUTROS | Contratação de Abastecimento de Água | 150 | PAGO | 2025-02-06 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | AGUA
2025-02-06 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | OUTROS | Frete | 140 | PAGO | 2025-02-06 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | FRETE
2025-02-06 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | -40 | PAGO | 2025-02-06 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | AJUSTES REFERENTE AO PAGAMENTO ADICIONAL EM DINHEIRO FEITO A AYRSON DIA 31 JAN 2025
2025-02-06 | AYRSON JAIME BELLO LOPES NETO | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 10 | PAGO | 2025-02-06 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | BALANCO DE REAJUSTES NO CAIXA EM DINHEIRO (30 DADO A MAIS DIA 31, 40 REDUZIDO DIA 06, 10 DADO DIA 06 PARA EQUALIZAR).
2025-02-10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 28.35 | PAGO | 2025-02-10 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TAXA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA - MANUTENCAO DE CONTA
2025-02-10 | JORGE MAILSON PAULINO DA SILVA | SERVIÇO - MO GESSO | Contrato M.O. Gesso | 1880 | PAGO | 2025-02-10 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PARCELA 01 DE 02 REFERENTE AO GESSO
2025-02-11 | FRANKLIN NEGREIROS | MATERIAL | Areia Grossa & Areia Fina | 1300 | PAGO | 2025-02-11 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | compra de areia fina
2025-02-11 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 | FERRAMENTAS | Ferramentas | 119.4 | PAGO | 2025-02-11 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Compra de ferramentas
2025-02-11 | MRE ARMAZEM DE CONSTRUCAO | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 725 | PAGO | 2025-02-11 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | COMPRAS DE Duas colunas q faltaram, hidráulica e esgoto
2025-02-11 | NORTEL | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 7126.74 | PAGO | 2025-02-11 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | COMPRAS DE MATERIAL ELETRICOS PARA AS DUAS CASAS
2025-02-11 | PRATICO SERVICO DE CONSTRUCAO | SERVIÇO - ALUGUEL EQUIPAMENTO | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 288 | PAGO | 2025-02-11 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | LOCACAO DO ANDAIME
2025-02-11 | PRATICO SERVICO DE CONSTRUCAO | SERVIÇO - ALUGUEL EQUIPAMENTO | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 300 | PAGO | 2025-02-11 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | LOCACAO DA BETONERA
2025-02-11 | RGS CIMENTOS | MATERIAL | Cimento | 640 | PAGO | 2025-02-11 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | compras de cimento
2025-02-11 | TRIBUNAL DE JUSTICA (VIA MARINA) | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 16.59 | PAGO | 2025-02-11 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PAGEMENTO FEITO PARA MARINA, QUE POR VEZ REALIZOU UM PAGAMENTO PARA CAMURIM PARA A ABERTURA DA MATRICULA (SO PODIA SER NO BB)
2025-02-12 | ANGERSON JEAN SILVA QUEIROZ | SERVIÇO - ARQUITETO (LOTE 3) | Projeto De Arquitetura | 4000 | PAGO | 2025-02-12 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | PAGAMENTO DE PARCELA 3/6 DO ARQUITETO
2025-02-12 | ELETRICISTA | SERVIÇO - MO ELETRICA | Contrato M.O. Elétrica | 700 | PAGO | 2025-02-12 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | PAGAMENTO DE PARCELA 1/2 DO ELETRICISTA
2025-02-13 | PAMESA ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 9090.12 | PAGO | 2025-02-13 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | REVESTIMENTOS
2025-02-13 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (MAO DE OBRA) | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 4500 | PAGO | 2025-02-13 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | MAO DE OBRA
2025-02-13 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (FRETE) | OUTROS | Contratação de Abastecimento de Água | 150 | PAGO | 2025-02-13 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | FRETE
2025-02-13 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (AGUA) | OUTROS | Frete | 150 | PAGO | 2025-02-13 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | AGUA
2025-02-17 | NATIANE JARDELINO DA SILVA (60%) | MATERIAL | Orçamento de Portas e Janelas de Vidro / Portão / Lixeira | 4800 | PAGO | 2025-02-17 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Portão, janelas, portas e lixeira das duas casas (parcela 1: 60%)
2025-02-18 | JORGE MAILSON PAULINO DA SILVA | SERVIÇO - MO GESSO | Contrato M.O. Gesso | 1880 | PAGO | 2025-02-18 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | GESSO (PARCELA 2/2)
2025-02-18 | ARTHUR LOCACOES | SERVIÇO - ALUGUEL EQUIPAMENTO | Compactação Do Piso Interno da Casa | 400 | PAGO | 2025-02-18 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Sapinho compactador PARA COMPACTAR O PISO (DAS DUAS CASAS)
2025-02-19 | VOTORANTIM | MATERIAL | Cimento | 3673.2 | PAGO | 2025-02-19 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | cimento (A SER REEMBOLSADO)
2025-02-19 | VOTORANTIM | MATERIAL | Cimento | 2448.8 | PAGO | 2025-02-19 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | cimento
2025-02-19 | PREFEITURA DE CARPINA - IPTU | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | Prefeitura de Carpina - IPTU | 46.03 | PAGO | 2025-02-19 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | IPTU
2025-02-19 | PREFEITURA DE CARPINA - ITBI | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | Prefeitura de Carpina - ITBI | 1000 | PAGO | 2025-02-19 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | ITBI
2025-02-20 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (MAO DE OBRA) | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 4500 | PAGO | 2025-02-20 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | MAO DE OBRA
2025-02-20 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (FRETE) | OUTROS | Contratação de Abastecimento de Água | 120 | PAGO | 2025-02-20 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | FRETE
2025-02-20 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (AGUA) | OUTROS | Frete | 200 | PAGO | 2025-02-20 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | AGUA
2025-02-20 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (TELA) | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 81 | PAGO | 2025-02-20 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | TELA PARA FAZER PENEIRA
2025-02-25 | DES CARPINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | SERVIÇO - ALUGUEL EQUIPAMENTO | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 222 | PAGO | 2025-02-25 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Aluguel das escoras
2025-02-25 | DINAMO TRANSPORTES | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 992.5 | PAGO | 2025-02-25 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | FRETE DA CERAMICA
2025-02-25 | TINTAS FREVO | MATERIAL | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 1827.43 | PAGO | 2025-02-25 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TINTAS
2025-02-25 | PRATICO SERVICO DE CONSTRUCAO | SERVIÇO - ALUGUEL EQUIPAMENTO | qual o centro de custo na aba 'orcamento'? | 300 | PAGO | 2025-02-25 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | ALUGUEL DA BETONERA
2025-02-25 | VOTORANTIM | MATERIAL | Cimento | 2494.66 | PAGO | 2025-02-25 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | CIMENTO (INCLUINDO MULTA POR ATRASO DE PAGEMENTO)
2025-02-25 | EVERALDO JOSE SILVA | OUTROS | Frete | 200 | PAGO | 2025-02-25 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | ALUGUEL DO ALMOXARIFADO
2025-02-28 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (MAO DE OBRA) | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 4500 | PAGO | 2025-02-28 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | PAGAMENTO MAO DE OBRA
2025-02-28 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (FRETE) | OUTROS | Contratação de Abastecimento de Água | 120 | PAGO | 2025-02-28 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | PAGEMENTO FRETE ALMOXARIFADO
2025-02-28 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (AGUA) | OUTROS | Frete | 200 | PAGO | 2025-02-28 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | PAGAMENTO AGUA
2025-02-28 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (GESSO) | SERVIÇO - MO GESSO | Contrato M.O. Gesso | 3760 | PAGO | 2025-02-28 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | PAGAMENTO MAO DE OBRA DE GESSO
2025-02-28 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO | SUBSTINENCIA - ADM | Gastos com Substinencia Administrador | 20 | PAGO | 2025-02-28 | PIX CAIXA | DINHEIRO | CAMURIM |  | MONTANTE A MAIS DADO EM DINHEIRO
2025-02-26 | CREDITO PIX | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | -0.01 | PAGO | 2025-02-26 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | CREDITO NA CONTA DE 0.01 VIA PIX
2025-02-28 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO | SUBSTINENCIA - ADM | Gastos com Substinencia Administrador | 2000 | PAGO | 2025-02-28 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | MONTANTE A MAIS DADO EM DINHEIRO
2025-03-06 | VOTORANTIM | MATERIAL | Cimento | -3673.2 | PAGO | 2025-03-06 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | ESTORNO VOTARANTIM
2025-03-07 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (MAO DE OBRA) | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 1500 | PAGO | 2025-03-07 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Pagamento mao de obra (2 dias trabalhado, apos carnaval)
2025-03-07 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO | OUTROS | Contratação de Abastecimento de Água | 50 | PAGO | 2025-03-07 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Agua
2025-03-10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 28.35 | PAGO | 2025-03-10 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TAXA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA - MANUTENCAO DE CONTA
2025-03-11 | MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS | MATERIAL |  | 2831.63 | PAGO | 2025-03-11 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Argamassa e Rejunte
2025-03-11 | TRANSMATE TRANSPORTADORA | MATERIAL |  | 153.75 | PAGO | 2025-03-11 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | FRETE DA ARGAMASSA E REJUNTO
2025-03-11 | FRANKLIN NEGREIROS | MATERIAL |  | 2600 | PAGO | 2025-03-11 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | CARRADAS DE AREIA (FINA E GROSSA)
2025-03-11 | PRATICO SERVICO DE CONSTRUCAO | SERVIÇO - ALUGUEL EQUIPAMENTO |  | 288 | PAGO | 2025-03-11 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | ALUGUEL DO ANDAIME
2025-03-11 | RGS CIMENTOS | MATERIAL | CIMENTO | 3200 | PAGO | 2025-03-11 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | 100 SACOS DE CIMENTOS
2025-03-11 | TJPE / FERM | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | TJPE - Taxa de Lavratura da Escritura | 1933.61 | PAGO | 2025-03-11 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TAXA LAVRATURA DA ESCRITURA
2025-03-14 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (MAO DE OBRA) | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 4500 | PAGO | 2025-03-14 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | PAGAMENTO MAO DE OBRA
2025-03-14 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO | SUBSTINENCIA - ADM | Gastos com Substinencia Administrador | -500 | PAGO | 2025-03-14 | DINHEIRO | DINHEIRO | CAMURIM |  | MONTANTE A MAIS DADO EM DINHEIRO o que foi reembolsado
2025-03-21 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (FRETE) | OUTROS | Contratação de Abastecimento de Água | 200 | PAGO | 2025-03-21 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Agua e frete duas semanas
2025-03-21 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (AGUA) | OUTROS | Frete | 190 | PAGO | 2025-03-21 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Agua e frete duas semanas
2025-03-21 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (MAO DE OBRA) | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 4500 | PAGO | 2025-03-21 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Mao de obra
2025-03-25 | ANGERSON JEAN SILVA QUEIROZ | SERVIÇO - ARQUITETO (LOTE 4) |  | 4000 | PAGO | 2025-03-25 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | arquiteto (lote 4)
2025-03-25 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 | MATERIAL |  | 2553 | PAGO | 2025-03-25 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | Materiais diversos
2025-03-25 | GILSON SEVERINO ALVES | OUTROS |  | 200 | PAGO | 2025-03-25 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | ALMOXARIFADO
2025-03-25 | Renato Luis da Silva (Pintor) | SERVIÇO - MO PINTURA | Contrato M.O. Pintura | 1300 | PAGO | 2025-03-25 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | Pintor, parcela 1/2
2025-03-26 | TJPE / FERM | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | TJPE - Taxa de Atualizacao da Certidao | 16.59 | PAGO | 2025-03-26 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Taxa para atualizacao da certidao
2025-03-28 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (MAO DE OBRA) | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 400 | PAGO | 2025-03-28 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | Mao de obra civil
2025-03-28 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (MO HIDRAULICA) | SERVIÇO - MO HIDRAULICA | Contrato M.O. Hidráulica | 2000 | PAGO | 2025-03-28 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | Mao de obra hidraulica
2025-03-28 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (TERRAPLANAGEM LOTE 2) | SERVIÇO - ALUGUEL EQUIPAMENTO (LOTE 2) | Supressão De Solo e Terraplenagem (LOTE 2) | 990 | PAGO | 2025-03-28 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | LOTE 2 - SUPRESSAO E TERRAPLANAGEM
2025-03-28 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (MO MARCENEIRO) | SERVIÇO - MO CARPINTEIRO | Contrato M.O. Carpinteiro Instalação De Portas | 600 | PAGO | 2025-03-28 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | MAO DE OBRA PARA INSTALAR AS PORTAS
2025-03-29 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO (Eletricista Material) | MATERIAL |  | 553.3 | PAGO | 2025-03-29 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | MATERIAL PRO ELETRICISTA
2025-04-04 | Renato Luis da Silva (Pintor) | SERVIÇO - MO PINTURA | Contrato M.O. Pintura | 1000 | PAGO | 2025-04-04 | PIX C6 | PIX | GUILHERME |  | Parcela 2/2 Pintor (ainda faltam 300 reais para completar)
2025-04-04 | IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO M.G. LTDA | MATERIAL | Orçamento de Pedras e Granitos | 2925 | PAGO | 2025-04-04 | PIX C6 | PIX | GUILHERME |  | Granito/pedreas (parcela 1 de 2)
2025-04-04 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO | SUBSTINENCIA - ADM | Gastos com Substinencia Administrador | 2000 | PAGO | 2025-04-04 | PIX C6 | PIX | GUILHERME |  | CUSTOS AYRSON
2025-04-09 | Prefeitura de Carpina (DAM HABITE-SE) | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | Habite-se | 341.16 | PAGO | 2025-04-09 | PIX C6 | PIX | GUILHERME |  | HABITE-SE
2025-04-09 | Prefeitura de Carpina (DAM HABITE-SE) | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | Habite-se | 341.16 | PAGO | 2025-04-09 | PIX C6 | PIX | GUILHERME |  | HABITE-SE
2025-04-10 | Caixa ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | Taxas Bancarias | 189 | PAGO | 2025-04-10 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Taxas bancarias
2025-04-23 | ANGERSON JEAN SILVA QUEIROZ | SERVIÇO - ARQUITETO (LOTE 5) |  | 4000 | PAGO | 2025-04-23 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | ARQUITETO (LOTE 5)
2025-04-23 | NATIANE JARDELINO DA SILVA (60%) | MATERIAL | Orçamento de Portas e Janelas de Vidro / Portão / Lixeira | 3200 | PAGO | 2025-04-23 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | Portão, janelas, portas e lixeira das duas casas (parcela 2: +40%) - TOTAL PAGO 4800 + 3200
2025-04-24 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | Habite-se | 100 | PAGO | 2025-04-24 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | AYRSON DESPESAS HABITE-SE
2025-05-07 | VALMIR JOSE DA SILVA | SERVIÇO - DESPACHANTE | Despachante | 400 | PAGO | 2025-05-07 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | DESPACHANTE
2025-05-07 | Renato Luis da Silva (Pintor) | SERVIÇO - MO PINTURA | Contrato M.O. Pintura | 788 | PAGO | 2025-05-07 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | Pintor, parcela 2/2
2025-05-07 | Renato Luis da Silva (Pintor) | SERVIÇO - MO PINTURA | Contrato M.O. Pintura | -488 | PAGO | 2025-05-07 | N/A | N/A | N/A |  | PINTOR reembolso para o eletricista
2025-05-07 | ELETRICISTA | MATERIAL |  | 88 | PAGO | 2025-05-07 | N/A | N/A | N/A |  | PINTOR reembolso para o eletricista - MATERIAL
2025-05-07 | ELETRICISTA | SERVIÇO - MO ELETRICA | Contrato M.O. Elétrica | 400 | PAGO | 2025-05-07 | N/A | N/A | N/A |  | PINTOR reembolso para o eletricista - MAO DE OBRA (FALTAM 300)
2025-05-08 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO | ADIANTAMENTO DE LUCRO |  | 2000 | PAGO | 2025-05-08 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | ADIANTAMENTO DE AYRSON (DO LUCRO)
2025-05-08 | ELETRICISTA | SERVIÇO - MO ELETRICA | Contrato M.O. Elétrica | 300 | PAGO | 2025-05-08 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | PINTOR reembolso para o eletricista - MAO DE OBRA (PAGO COMPLETO 2/2)
2025-05-09 | TJPE / FERM | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | Taxa da Inscricao da Escritura | 1139.8 | PAGO | 2025-05-09 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | taxa de inscricao da escritura
2025-05-10 | Caixa ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 189 | PAGO | 2025-05-10 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | PACOTE DE SERVICO
2025-05-13 | TECHNICAL COMERCIO DE TINTAS E VERN | MATERIAL |  | 616 | PAGO | 2025-05-13 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM |  | Massa acrílica p fazer a textura - 8 BALDES
2025-05-13 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 953.88 | PAGO | 2025-05-13 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | MESTRE DE OBRA PRA FINALIZAR A OBRA
2025-05-13 | Renato Luis da Silva (Pintor) | SERVIÇO - MO PINTURA | Contrato M.O. Pintura | 500 | PAGO | 2025-05-13 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | PINTOR
2025-05-13 | VOTORANTIM CIMENTOS | MATERIAL | Cimento | 54.91 | PAGO | 2025-05-13 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | BOLETO QUE ESQUECEU DE PAGAR DA VOTORANTIM
2025-05-14 | PM DE CARPINA-PM | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | Taxa da certidão narrativa | 68.73 | PAGO | 2025-05-14 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | Taxa da certidão narrativa
2025-05-15 | CORA SOCIEDADE DE CREDITO (CONTADOR) | SERVIÇO - CONTABILIDADE | Contabilidade | 500 | PAGO | 2025-05-15 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | CONTADOR
2025-05-26 | Renato Luis da Silva (Pintor) | SERVIÇO - MO PINTURA | Contrato M.O. Pintura | 300 | PAGO | 2025-05-26 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Pintor
2025-05-26 | BARBOSA DISTRIBUIDORA DE TINTAS | MATERIAL |  | 924 | PAGO | 2025-05-26 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | MATERIAL DE PINTURA
2025-05-26 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 | MATERIAL |  | 2324.22 | PAGO | 2025-05-26 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | MATERIAIS DIVERSOS
2025-05-28 | ANGERSON JEAN SILVA QUEIROZ | SERVIÇO - ARQUITETO (LOTE 6) |  | 4000 | PAGO | 2025-05-28 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | Arquiteto (Lote 6)
2025-06-06 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 1316 | PAGO | 2025-06-06 | PIX C6 | PIX | GUILHERME |  | MESTRE DE OBRA PRA FINALIZAR A OBRA. Ainda falta R$ 100 das limpeza geral
2025-06-06 | IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO M.G. LTDA | MATERIAL | Orçamento de Pedras e Granitos | 2925 | PAGO | 2025-06-06 | PIX C6 | PIX | GUILHERME |  | Granito/pedreas (parcela 2 de 2)
2025-06-06 | Edvilson do Nascimento Marques | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 800 | PAGO | 2025-06-06 | PIX C6 | PIX | GUILHERME |  | Servico de vidros/janelas - concerto
2025-06-10 | TRIBUNAL DE JUSTICA | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | Taxa para liberar a escritura | 353.43 | PAGO | 2025-06-10 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | Taxa para liberar a escritura
2025-06-11 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO | ADIANTAMENTO DE LUCRO |  | 2000 | PAGO | 2025-06-11 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | ADIANTAMENTO DE AYRSON (DO LUCRO)
2025-06-25 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 | MATERIAL |  | 64.9 | PAGO | 2025-06-25 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | BOLETO ABERTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL
2025-07-08 | ESCRITORIO DE CONTABILITY | SERVIÇO - CONTABILIDADE | Contabilidade | 100 | PAGO | 2025-07-08 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | escritorio de contabilidade
2025-07-08 | LEANDRO JEFFERSON GALDINO BEZERRA DE ANDRADE | SERVIÇO - DESPACHANTE | Despachante | 500 | PAGO | 2025-07-08 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | primeira parcela do despachante
2025-07-10 | TRIBUNAL DE JUSTICA DE PE | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | Averbacoes | 1315.64 | PAGO | 2025-07-10 | PIX BB | PIX | DIOGO (VIA RUTH) |  | Taxa para averbacoes
2025-07-10 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO | ADIANTAMENTO DE LUCRO |  | 2000 | PAGO | 2025-07-10 | PIX CAIXA | PIX | GUILHERME |  | ADIANTAMENTO DE AYRSON (DO LUCRO) - Dinheiro
2025-07-15 | TRIBUNAL DE JUSTICA DE PE | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | Desmembramento | 917.83 | PAGO | 2025-07-15 | PIX C6 | PIX | GUILHERME |  | DESMEMBRAMENTO
2025-07-18 | MUNICIPIO DE CARPINA | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | Atualizacao da planta | 56.33 | PAGO | 2025-07-18 | PIX C6 | PIX | GUILHERME |  | Atualização do vencimento da planta
2025-07-30 | LEANDRO JEFFERSON GALDINO BEZERRA DE ANDRADE | SERVIÇO - DESPACHANTE | Despachante | 1000 | PAGO | 2025-07-30 | PIX C6 | PIX | GUILHERME |  | segunda (ultima) parcela do despachante
2025-07-31 | Caixa Economica Federal Engenharia | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | Custos de Venda | 750 | PAGO | 2025-07-31 | PIX C6 | PIX | GUILHERME |  | Taxa para vistoria da caixa - casa 1
2025-07-31 | Caixa Economica Federal Engenharia | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | Custos de Venda | 750 | PAGO | 2025-07-31 | PIX C6 | PIX | GUILHERME |  | Taxa para vistoria da caixa - casa 2
2025-08-05 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO | ADIANTAMENTO DE LUCRO |  | 2000 | PAGO | 2025-08-05 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | ADIANTAMENTO DE AYRSON (DO LUCRO) - Dinheiro
2025-08-05 | PRFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | CIM | 511.6 | PAGO | 2025-08-05 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | CIM TAXA/IMPOSTO
2025-08-05 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 8.5 | PAGO | 2025-08-05 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TAXA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA - MANUTENCAO DE CONTA
2025-08-05 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 189 | PAGO | 2025-08-05 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TAXA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA - MANUTENCAO DE CONTA
2025-08-06 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 30.92 | PAGO | 2025-08-05 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TAXA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA - MANUTENCAO DE CONTA
2025-08-11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 152.42 | PAGO | 2025-08-11 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TAXA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA - MANUTENCAO DE CONTA
2025-08-11 | SYNDEY MAXIMO CONSTRUCOES | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 836 | PAGO | 2025-08-11 | PIX C6 | PIX | GUILHERME | - | Mao de Obra
2025-08-11 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO | MATERIAL |  | 408 | PAGO | 2025-08-11 | PIX C6 | PIX | GUILHERME | - | Material
2025-08-14 | ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | SERVIÇO - CONTABILIDADE | Contabilidade | 100 | PAGO | 2025-08-14 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | escritorio de contabilidade
2025-08-21 | Severino Caetano dos Santos | MATERIAL |  | 262 | PAGO | 2025-08-21 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | MATERIAS DIVERSOS (TIJOLO, CIMENTO, VEDACIT, ETC.)
2025-08-21 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 2.33 | PAGO | 2025-08-21 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TARIFA PIX
2025-08-25 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 69 | PAGO | 2025-08-25 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | MANUTENCAO DA CONTA
2025-08-29 | Sidney Maximo Construcoes | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 600 | PAGO | 2025-08-29 | PIX C6 | PIX | GUILHERME | - | MAO DE OBRA
2025-08-29 | Sidney Maximo Construcoes | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 840 | PAGO | 2025-08-29 | PIX C6 | PIX | GUILHERME | - | MAO DE OBRA
2025-09-04 | EDVilson do Nascimento Marques | SERVIÇO - MO CIVIL | Contrato M.O. Civil | 400 | PAGO | 2025-09-04 | PIX C6 | PIX | GUILHERME | - | SANSAO DAS JANELAS
2025-09-04 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO | ADIANTAMENTO DE LUCRO |  | 2000 | PAGO | 2025-09-04 | PIX C6 | PIX | RUTH | - | ADIANTAMENTO DE LUCRO - PAGO VIA CONTA DE RUTH
2025-09-05 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 9.64 | PAGO | 2025-09-05 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TARIFA PIX
2025-09-19 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO | MATERIAL |  | 176 | PAGO | 2025-09-19 | PIX BB | PIX | RUTH | - | PAGAMENTO DE MATERIALS QUE AYRSON PAGOU PARA ADIANTAR
2025-09-19 | Barbosa Distribuidora de Tintas Ltda | MATERIAL |  | 1064 | PAGO | 2025-09-19 | PIX BB | PIX | RUTH | - | PAGAMENTO DE MATERIALS
2025-09-25 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 69 | PAGO | 2025-09-25 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | MANUTENCAO DA CONTA
2025-09-30 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 130 | PAGO | 2025-09-30 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TARIFA PIX
2025-10-01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 130 | PAGO | 2025-10-01 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TARIFA PIX
2025-10-02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 130 | PAGO | 2025-10-02 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TARIFA PIX
2025-10-03 | ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | SERVIÇO - CONTABILIDADE | Contabilidade | 200 | PAGO | 2025-10-03 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | escritorio de contabilidade
2025-10-06 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 8.5 | PAGO | 2025-10-06 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TARIFA PIX
2025-10-06 | AYRSON JAYME BELLO LOPES NETO | ADIANTAMENTO DE LUCRO |  | 2000 | PAGO | 2025-10-06 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | ADIANTAMENTO DE LUCRO
2025-10-06 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 8.5 | PAGO | 2025-10-06 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TARIFA PIX
2025-10-06 | Júlio César Ribeiro | SERVIÇO - MO PINTURA | Contrato M.O. Pintura | 1400 | PAGO | 2025-10-06 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | LOTE 1
2025-10-06 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 8.5 | PAGO | 2025-10-06 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TARIFA PIX
2025-10-08 | LOTEAMENTOS PE SA | ATIVO IMOBILIZADO (LOTE 2) | Compra De Lote | 52250 | PAGO | 2025-10-08 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | COMPRA DE LOTE
2025-10-08 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 8.5 | PAGO | 2025-10-08 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TARIFA PIX
2025-10-08 | TRANSFERENCIA PARA C6 / JV | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA | 38425.44 | PAGO | 2025-10-08 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | APORTE PARA C6 / JV
2025-10-08 | Compra Lote 3 (via conta C6) | ATIVO IMOBILIZADO (LOTE 3) | Compra De Lote | 52389.28 | PAGO | 2025-10-08 | PIX C6 | PIX | CAMURIM | SIM | COMPRA LOTE 3 (VIA CONTA C6)
2025-10-08 | Compra Lote 4 (via conta C6) | ATIVO IMOBILIZADO (LOTE 4) | Compra De Lote | 52389.28 | PAGO | 2025-10-08 | PIX C6 | PIX | CAMURIM | SIM | COMPRA LOTE 4 (VIA CONTA C6)
2025-10-08 | Jucepe (via conta C6) | TAXAS / IMPOSTOS (CAMURIM) | Taxa Jucepe | 396 | PAGO | 2025-10-08 | PIX C6 | PIX | CAMURIM | SIM | Taxa para alteração so contrato social da empresa.
2025-10-27 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCÁRIAS | TAXAS BANCÁRIAS | 39.75 | PAGO | 2025-10-27 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | TARIFA PIX
2025-10-31 | VENDA CASA 1 - RECEITAS | VENDA CASA 1 - RECEITAS | VENDA CASA 1 - RECEITAS | -5000 | PAGO | 2025-10-31 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM
2025-10-31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 29.25 | PAGO | 2025-10-31 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM
2025-10-31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 130 | PAGO | 2025-10-31 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM
2025-10-31 | TRANSFERENCIA PARA C6 / JV | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA | 26574.56 | PAGO | 2025-10-31 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM | APORTE PARA C6 / JV
2025-10-31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 8.5 | PAGO | 2025-10-31 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM
2025-10-31 | GUILHERME FALCAO LOPES | TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | SEGURO | 775.28 | PAGO | 2025-10-31 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM
2025-10-31 | GUILHERME FALCAO LOPES | TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | CERTIFICADO DIGITAL CAMURIM | 180 | PAGO | 2025-10-31 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM
2025-10-31 | GUILHERME FALCAO LOPES | SERVIÇO - DESPACHANTE (LOTE 2) | Despachante - Lote 2 | 250 | PAGO | 2025-10-31 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM
2025-10-31 | GUILHERME FALCAO LOPES | SERVIÇO - DESPACHANTE (LOTE 3) | Despachante - Lote 3 | 250 | PAGO | 2025-10-31 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM
2025-10-31 | GUILHERME FALCAO LOPES | SERVIÇO - DESPACHANTE (LOTE 4) | Despachante - Lote 4 | 250 | PAGO | 2025-10-31 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM
2025-10-31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 8.5 | PAGO | 2025-10-31 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM
2025-10-31 | VENDA CASA 1 - RECEITAS | VENDA CASA 1 - RECEITAS | VENDA CASA 1 - RECEITAS | -175000 | PAGO | 2025-10-31 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM
2025-10-31 | VENDA CASA 1 - DESPESAS | VENDA CASA 1 - DESPESAS | VENDA CASA 1 - DESPESAS | 5400 | PAGO | 2025-10-31 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM
2025-10-31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BANCARIAS | 8.5 | PAGO | 2025-10-31 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM | SIM
2025-12-18 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇAO | TAXAS / IMPOSTOS | ESCRITURA DA VENDA DA CASA | 6621.04 | PAGO | 2025-12-05 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM |  | Escritura da casa 44 - lote 42 (em nome de Zenildo Clecio de Lira)
2025-12-01 | BARBOSA DISTRIBUIDORA DE TINTAS | MATERIAL | TINTA | 23 | PAGO | 2025-12-01 | PIX ITAU | PIX | AYRSON |  | Compra de Tinta para muro da casa
2025-12-01 | CARLOS FRANCO REPARA MURO | SERVICO MO CIVIL | REPARO MURO | 180 | PAGO | 2025-12-01 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM |  | Máo de Obra do reparo do muro
2025-12-01 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | TAXAS / IMPOSTOS | TAXA CONVALIDAÇAO | 33.18 | PAGO | 2025-12-01 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM |  | Taxa de Convalidaçao da Casa (Zenildo)
2025-11-27 | MUNICIPIO DE CARPINA | TAXAS / IMPOSTOS | ITBI (0019306784) | 3700 | PAGO | 2025-11-27 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM |  | ITBI da venda da casa para Zenildo Clecio de Lira
2025-11-27 | MUNICIPIO DE CARPINA | TAXAS / IMPOSTOS | IPTU 2025 - Parcela Unica | 146.43 | PAGO | 2025-11-27 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM |  | IPTU - Parcela Unica - Casa Zenildo Clecio de Lira
2025-11-14 | JOSIAS FRANCISCO QUIRINO | SERVICO MO CIVIL | PEdreiro das casas | 1920 | PAGO | 2025-11-14 | PIX C6 | PIX | GUILHERME |  | Pedreiro das casas
2025-11-04 | KARINA ASSIS XAVIER | COMPRA CARRO | Compra Carro | 49500 | PAGO | 2025-11-04 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM |  | Compra de Carro
2025-12-09 | PREFEITURA RECIFE | TAXAS / IMPOSTOS | CIM do segundo semestre | 603.68 | PAGO | 2025-12-09 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM |  | CIM do segundo semestre
2025-11-03 | MUNICIPIO DE CARPINA | TAXAS / IMPOSTOS |  | 1045 | PAGO | 2025-11-03 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM
2025-11-03 | MUNICIPIO DE CARPINA | TAXAS / IMPOSTOS |  | 1045 | PAGO | 2025-11-03 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM
2025-11-03 | COMPRA LOTE | ATIVO IMOBILIZADO | Compra de Lote | 52250 | PAGO | 2025-11-03 | BOLETO | BOLETO | CAMURIM |  | COmpra Lote
2025-11-01 | CAIXA | TAXAS BANCARIAS | Tarifa PIX | 130 | PAGO | 2025-11-01 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM |  | Tarifas bancarias por usar PIX
2025-11-03 | CAIXA | TAXAS BANCARIAS | Tarifa PIX | 44.5 | PAGO | 2025-11-03 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM |  | Tarifas bancarias por usar PIX
2025-11-04 | CAIXA | TAXAS BANCARIAS | Tarifa PIX | 8.5 | PAGO | 2025-11-04 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM |  | Tarifas bancarias por usar PIX
2025-11-04 | PREFEITURA IBC | TAXAS / IMPOSTOS | PM DE CARPINA | 46.03 | PAGO | 2025-11-04 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM
2025-11-04 | PREFEITURA IBC | TAXAS / IMPOSTOS | PM DE CARPINA | 46.03 | PAGO | 2025-11-04 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM
2025-11-04 | COMPRA LOTE | ATIVO IMOBILIZADO | Compra de Lote | 52250 | PAGO | 2025-11-03 | BOLETO | BOLETO | CAMURIM |  | COmpra Lote
2025-11-05 | DETRAN PE | TAXAS / IMPOSTOS | Taxa Detran | 135.7 | PAGO | 2025-11-05 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM |  | Pagamento taxa DETRAN
2025-11-06 | CAIXA | TAXAS BANCARIAS | Tarifa PIX | 2.22 | PAGO | 2025-11-06 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM |  | Tarifas bancarias por usar PIX
2025-11-06 | DIOGENES LIRA DA C | SERVICO MO CIVIL |  | 250 | PAGO | 2025-11-06 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM
2025-11-12 | JUNTA COMERCIAL | TAXAS / IMPOSTOS |  | 30 | PAGO | 2025-11-12 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM |  | Despesas Junta comercial
2025-11-18 | GUILHERME FALCAO LOPES | RESSARCIMENTO |  | 1920 | PAGO | 2025-11-18 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM
2025-11-18 | RECEITA FEDERAL | TAXAS / IMPOSTOS |  | 4752 | PAGO | 2025-11-18 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM
2025-11-25 | TARIFA MANUTENCAO DA CONTA | TAXAS / IMPOSTOS | MANUTENCAO DA CONTA | 69 | PAGO | 2025-11-25 | PIX CAIXA | PIX | CAMURIM
Formulas:
DATA DE PAGAMENTO = [DATA]
DATA DE PAGAMENTO = [DATA DE PAGAMENTO, row above]+1
DATA = [DATA, row above]+1

## Cronograma
Cronograma De Obra
ETAPA | ATIVIDADE | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | DIAS TRABALHADOS | OBS.
1 | Supressão de Solo Terra Plenagem | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1
2 | Marcação do Terreno | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2
3 | Cavação da Fundação | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2 | Natal
4 | Concretagem Sapatas Corrida Ferragens Alvenaria Impermeabilização da Fundação | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 4 | Ano Novo
5 | Aterro da fundação Abertura de Cisterna Sumidouro e Fossa | 2024-12-06 | 2025-01-07 | 2
6 | Alvenaria Paredes Colunas | 2025-01-08 | 2025-01-20 | 9
7 | Laje Reboco | 2025-01-21
8
9

## Ferramentas - Ativos
5537.5504
PRODUTO | COD. FOTO | NCM | NUMERO NF. | FORNECEDOR | LOCALIZAÇÃO | POSSE | MARCA | QUANTIDADE | VALOR UNI. | VALOR TOTAL
ALAVANCA LISA 1.50M | 001 | 82019000 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | MINASUL | 1 | 142.31 | 142.31
CAIXA DAGUA POLIETILENO 2000L C/TAMPA |  | 39251000 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | BRAKOF TEC | 1 | 1039.78 | 1039.78
CARRO DE MÃO EXTRAFORTE | 003 | 87168000 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | METALOSA | 4 | 222.71 | 890.84
CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO 1.30M | 004 | 82019000 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | MOMFORT | 1 | 39.22 | 39.22
CHAVE CANO GRIFO 14´´ | 005 | 82041200 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | FERTAK | 1 | 40.86 | 40.86
CHAVE VIRA FERRO 5/16 | 006 | 82055900 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | SÃO ROMÃO | 1 | 31.28 | 31.28
PICARETA PA E PONTA C/CABO | 007 | 82013000 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | MINASUL | 1 | 67.99 | 67.99
ENXADA NORTE FORJADA LEVE 2.5 C/CABO | 008 | 82013000 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | TRAMONTINA | 4 | 54.35 | 217.4
MARRETA OITAVADA 2KG C/CABO | 009 | 82052000 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | MOMFORT | 2 | 61.06 | 122.12
MANGUEIRA CRISTAL NIVEL 5/16X1 50M | 010 | 39173100 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | PLASTMAR | 1 | 57.57 | 57.57
MARTELO C/UNHA 25MM C/CABO MADEIRA | 011 | 82052000 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | MINASUL | 4 | 26.47 | 105.88
PÉ DE CABRA 70CM | 012 | 82055900 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | SÃO ROMÃO | 1 | 63.4 | 63.4
PÁ QUADRADA C/CABO | 013 | 82011000 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | TRAMONTINA | 5 | 31.32 | 156.6
NÍVEL ALUMÍNIO 3 BOLHAS | 014 | 90318099 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | FERTAK | 1 | 19.69 | 19.69
PONTEIRO REDONDO LISO 10´´ | 015 | 82055900 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | SÃO ROMÃO | 2 | 20.05 | 40.1
TALHADEIRA REDONDA LISA 10´´ 25MM | 016 | 82055900 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | MINASUL | 2 | 21.23 | 42.46
TRENA 8M C/TRAVA | 017 | 90178010 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | LUFKIN | 1 | 50.68 | 50.68
PENEIRA N-4 GROSSA 50X80 | 018 | 96040000 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | DESEMPOLART | 1 | 39.32 | 39.32
PRUMO PAREDE 1KG FERRO | 019 | 90318099 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | FERTAK | 1 | 41.31 | 41.31
LINHA P/PEDREIRO TRANÇADA 100M | 020 | 56074900 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | PLASCOR | 6 | 3.93 | 23.58
TORQUÊS ARMADOR 10´´ | 021 | 82032090 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | SÃO ROMÃO | 2 | 39.44 | 78.88
ALICATE CORTA VERGALHÃO 36´´ | 022 | 82032010 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | FERTAK | 1 | 209.89 | 209.89
BROCA PONTEIRO SDS PLUS 250MM | 023 | 82079000 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | BOSCH | 1 | 25.39 | 25.39
BROCA TALHADEIRA SDS PLUS 20X250 | 024 | 82079000 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | BOSCH | 1 | 25.05 | 25.05
BALDE CONSTRUÇÃO AÇO 10L | 025 | 73269090 | 787360 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | BALDEBRAS | 10 | 19.3 | 193
COLHER PEDREIRO 10´´ | 026 | 82055900 | 787563 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | PACETTA | 4 | 46.8156 | 187.2624
CHIBANCA C/CABO | 027 | 82013000 | 787563 | RENASCER MERCANTIL | CARPINA | GILSON | MINASUL | 4 | 69.332 | 277.328
Regua p/ Pedreiro Novo Horizonte 2m Vermelha | 028 | 76042920 | 70157274 | 2001 | CARPINA | GILSON | Novo Horizonte | 6 | 123.41 | 740.46
DESEMPENADEIRA PVC 18X30 LISA AZUL | 029 |  |  | MRE | CARPINA | GILSON | SENIORS | 4 | 14 | 56
DESEMPENADEIRA ESTRIADA PRO 21X33 | 030 |  |  | MRE | CARPINA | GILSON | ROMA | 2 | 16.5 | 33
DESEMPENADEIRA JAQUEIRA 20X30 | 031 |  |  | MRE | CARPINA | GILSON |  | 2 | 22 | 44
Cortador de Pisos e Azulejos 100cm Profissional TEC-100 | 032 | 84649090 | 787523 | 2001 | CARPINA | GILSON | Cortag | 1 | 434.9 | 434.9

## Projecoes
SEM CARRO, SEM JV |  |  |  | COM CARRO, SEM JV |  |  |  | COM CARRO, COM JV |  |  |  |  | COM CARRO, COM JV, COM GRAVATA (PARCELADA)
Data | Descricao | Valor | Balanco | Data | Descricao | Valor | Balanco | Data | Descricao | Valor | Balanco |  | Data | Descricao | Valor | Balanco
2025-09-30 | TOLIVE - Guilherme | 100000 | 100000 | 2025-09-30 | TOLIVE - Guilherme | 100000 | 100000 | 2025-09-30 | TOLIVE - Guilherme | 100000 | 100000 |  | 2025-09-30 | TOLIVE - Guilherme | 100000 | 100000
2025-09-30 | TOLIVE - Rafael | 120000 | 220000 | 2025-09-30 | TOLIVE - Rafael | 120000 | 220000 | 2025-09-30 | TOLIVE - Rafael | 120000 | 220000 |  | 2025-09-30 | TOLIVE - Diogo | 100000 | 200000
2025-09-30 | TOLIVE - Diogo | 100000 | 320000 | 2025-09-30 | TOLIVE - Diogo | 100000 | 320000 | 2025-09-30 | TOLIVE - Diogo | 100000 | 320000 |  | 2025-10-31 | Compra - Lote 2 | -52250 | 147750
2025-09-30 | Compra - Lote 2 | -52250 | 267750 | 2025-09-30 | Compra - Lote 2 | -52250 | 267750 | 2025-10-31 | Compra - Lote 2 | -52250 | 267750 |  | 2025-10-31 | Compra - Lote 3 | -52250 | 95500
2025-09-30 | Compra - Lote 3 | -52250 | 215500 | 2025-09-30 | Compra - Lote 3 | -52250 | 215500 | 2025-10-31 | Compra - Lote 3 | -52250 | 215500 |  | 2025-10-31 | Compra - Lote 4 | -52250 | 43250
[8 empty] | 2025-10-31 | Compra - Lote 4 | -52250 | 163250 |  | 2025-10-31 | TOLIVE - Rafael | 120000 | 163250
[8 empty] | 2025-10-31 | Compra - Lote 5 | -52250 | 111000 |  | 2025-10-31 | Carro Ayrson | -55000 | 108250
[8 empty] | 2025-10-31 | Compra - Lote 6 | -52250 | 58750 |  | 2025-10-31 | Construcao - JV (1) 1/3 | -73583.3333 | 34666.6667 | R$ 465mil (incluindo lote)+10% buffer+2mil Ayrson por 4 meses MENOS 70mil do lote (1/3)
[8 empty] | 2025-10-31 | Venda - Casas Lote 1 | 314500 | 373250 | Venda por 185mil (2x) menos 15% de imposto | 2025-11-30 | Venda - Casas Lote 1 | 314500 | 349166.6667 | Venda por 185mil (2x) menos 15% de imposto
[8 empty] | 2025-11-30 | Carro Ayrson | -50000 | 323250 |  | 2025-11-30 | Construcao - JV (1) 2/3 | -73583.3333 | 275583.3333 | R$ 465mil (incluindo lote)+10% buffer+2mil Ayrson por 4 meses MENOS 70mil do lote (1/3)
[8 empty] | 2025-11-30 | Construcao - JV (1) | -255750 | 67500 | R$ 465mil (incluindo lote)+10% buffer+2mil Ayrson por 4 meses | 2025-11-30 | Entrada - Gravata | 80000 | 355583.3333 | Parcela 1/10
[8 empty] | 2025-11-30 | Compra - Gravata | -10000 | 57500 | Parcela 1/10 | 2025-12-31 | Compra - Lote 5 | -52250 | 303333.3333
[8 empty] | 2025-12-30 | Compra - Gravata | -10000 | 47500 | Parcela 2/10 | 2025-12-31 | Compra - Lote 6 | -52250 | 251083.3333
[8 empty] | 2026-01-31 | Compra - Gravata | -10000 | 37500 | Parcela 3/10 | 2025-12-31 | Construcao - JV (1) 3/3 | -73583.3333 | 177500 | R$ 465mil (incluindo lote)+10% buffer+2mil Ayrson por 4 meses MENOS 70mil do lote (1/3)
[8 empty] | 2026-03-30 | Venda - JV (1) | 313500 | 351000 | R$ 165 por casa (2x) menos 15% de imposto | 2025-12-31 | Compra - Gravata | 7000 | 184500 | Parcela 2/10
[8 empty] | 2026-03-30 | Construcao - JV (2) | -255750 | 95250 | R$ 465mil (incluindo lote)+10% buffer+2mil Ayrson por 4 meses | 2026-01-31 | Compra - Gravata | 7000 | 191500 | Parcela 3/10
[8 empty] | 2026-03-30 | Compra - Gravata | -10000 | 85250 | Parcela 4/10 | 2026-02-28 | Venda - JV (1) | 313500 | 505000
[8 empty] | 2026-03-31 | Compra - Gravata | -10000 | 75250 | Parcela 5/10 | 2026-02-28 | Construcao - JV (2) | -220750 | 284250 | R$ 465mil (incluindo lote)+10% buffer+2mil Ayrson por 4 meses MENOS 70mil do lote
[8 empty] | 2026-04-30 | Compra - Gravata | -10000 | 65250 | Parcela 6/10 | 2026-02-28 | Compra - Gravata | 7000 | 291250 | Parcela 4/10
[8 empty] | 2026-05-31 | Compra - Gravata | -10000 | 103000 | Parcela 7/10 | 2026-03-31 | Compra - Gravata | 7000 | 298250 | Parcela 5/10
[8 empty] | 2026-06-30 | Compra - Gravata | -10000 | 93000 | Parcela 8/10 | 2026-04-30 | Compra - Gravata | 7000 | 305250 | Parcela 6/10
[8 empty] | 2026-07-28 | Venda - JV (2) | 313500 | 358750 | R$ 165 por casa (2x) menos 15% de imposto | 2026-05-31 | Compra - Gravata | 7000 | 312250 | Parcela 7/10
[8 empty] | 2026-07-28 | Construcao - JV (3) | -255750 | 103000 | R$ 465mil (incluindo lote)+10% buffer+2mil Ayrson por 4 meses | 2026-06-30 | Compra - Gravata | 7000 | 319250 | Parcela 8/10
[8 empty] | 2026-07-31 | Compra - Gravata | -10000 | 396500 | Parcela 9/10 | 2026-06-28 | Venda - JV (2) | 313500 | 632750 | R$ 165 por casa (2x) menos 5% de imposto
[8 empty] | 2026-08-30 | Compra - Gravata | -10000 | 83000 | Parcela 10/10 | 2026-06-28 | Construcao - JV (3) | -220750 | 412000 | R$ 465mil (incluindo lote)+10% buffer+2mil Ayrson por 4 meses MENOS 70mil do lote
[8 empty] | 2026-11-25 | Venda - JV (3) | 313500 | 396500 | R$ 165 por casa (2x) menos 15% de imposto | 2026-07-31 | Compra - Gravata | 7000 | 419000 | Parcela 9/10
[8 empty] | 2026-11-25 | Construcao - JV (4) | -255750 | 140750 | R$ 465mil (incluindo lote)+10% buffer+2mil Ayrson por 4 meses | 2026-08-30 | Compra - Gravata | 7000 | 426000 | Parcela 10/10
[8 empty] | 2026-10-31 | Equalizacao Rafael | 146896.77 | 287646.77 |  | 2026-10-26 | Venda - JV (3) | 313500 | 739500 | R$ 165 por casa (2x) menos 5% de imposto
[8 empty] | 2027-03-25 | Venda - JV (4) | 313500 | 601146.77 | R$ 165 por casa (2x) menos 15% de imposto | 2026-10-26 | Construcao - JV (4) | -220750 | 518750 | R$ 465mil (incluindo lote)+10% buffer+2mil Ayrson por 4 meses MENOS 70mil do lote
[8 empty] | 2027-03-25 | Construcao - JV (5) | -255750 | 345396.77 | R$ 465mil (incluindo lote)+10% buffer+2mil Ayrson por 4 meses | 2026-10-31 | Equalizacao Rafael | 146896.77 | 665646.77
[8 empty] | 2027-07-23 | Venda - JV (5) | 313500 | 658896.77 | R$ 165 por casa (2x) menos 15% de imposto | 2027-02-23 | Venda - JV (4) | 313500 | 979146.77 | R$ 165 por casa (2x) menos 5% de imposto
[8 empty] | 2027-07-23 | Construcao - JV (6) | -255750 | 403146.77 | R$ 465mil (incluindo lote)+10% buffer+2mil Ayrson por 4 meses | 2027-02-23 | Construcao - JV (5) | -220750 | 758396.77 | R$ 465mil (incluindo lote)+10% buffer+2mil Ayrson por 4 meses MENOS 70mil do lote
[8 empty] | 2027-11-20 | Venda - JV (6) | 313500 | 716646.77 | R$ 165 por casa (2x) menos 15% de imposto | 2027-06-23 | Venda - JV (5) | 313500 | 1071896.77 | R$ 165 por casa (2x) menos 5% de imposto
[8 empty] | 2027-11-20 | Construcao - JV (7) | -255750 | 460896.77 | R$ 465mil (incluindo lote)+10% buffer+2mil Ayrson por 4 meses
[8 empty] | 2028-03-19 | Venda - JV (7) | 313500 | 774396.77 | R$ 165 por casa (2x) menos 15% de imposto
[8 empty] | 2028-03-19 | Construcao - JV (8) | -255750 | 518646.77 | R$ 465mil (incluindo lote)+10% buffer+2mil Ayrson por 4 meses
[8 empty] | 2028-07-17 | Venda - JV (8) | 313500 | 832146.77 | R$ 165 por casa (2x) menos 15% de imposto
[8 empty] | 2028-07-17 | Construcao - Casas Lote 2 | -270000 | 562146.77 | Custo de 120mil (2x) + 10% buffer + 2mil de Ayrson (1,5 meses)
[8 empty] | 2028-08-31 | Venda - Casas Lote 2 | 351500 | 913646.77 | Venda por 185mil (2x) menos 15% de imposto
[8 empty] | 2028-08-31 | Construcao - Casas Lote 3 | -270000 | 643646.77 | Custo de 120mil (2x) + 10% buffer + 2mil de Ayrson (1,5 meses)
[8 empty] | 2028-10-15 | Venda - Casas Lote 3 | 351500 | 995146.77 | Venda por 185mil (2x) menos 15% de imposto
[8 empty] | 2028-10-15 | Construcao - Casas Lote 4 | -270000 | 725146.77 | Custo de 120mil (2x) + 10% buffer + 2mil de Ayrson (1,5 meses)
[8 empty] | 2028-11-29 | Venda - Casas Lote 4 | 351500 | 1076646.77 | Venda por 185mil (2x) menos 15% de imposto
[8 empty] | 2028-11-29 | Construcao - Casas Lote 5 | -270000 | 806646.77 | Custo de 120mil (2x) + 10% buffer + 2mil de Ayrson (1,5 meses)
[8 empty] | 2029-01-13 | Venda - Casas Lote 5 | 351500 | 1158146.77 | Venda por 185mil (2x) menos 15% de imposto
[8 empty] | 2029-01-13 | Construcao - Casas Lote 6 | -270000 | 888146.77 | Custo de 120mil (2x) + 10% buffer + 2mil de Ayrson (1,5 meses)
[8 empty] | 2029-02-27 | Venda - Casas Lote 6 | 351500 | 1239646.77 | Venda por 185mil (2x) menos 15% de imposto
Formulas:
COM CARRO, COM JV = [COM CARRO, COM JV, row above]
COM CARRO, COM JV = [COM CARRO, COM JV, row above]+120
Data = [Data, row above]
Data = [Data, row above]+120

## P&L (hidden)
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Capital Social | 1787.82 | #REF! | #REF! | #REF!
Adiantamento de Lucro | -12000 | 0 | 0 | 0
Capital Social Net | -10212.18 | #REF! | #REF! | #REF!
Entradas
Vendas | 380000 | 1110000 | 740000 | 0
Outras | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 380000 | 1110000 | 740000 | 0
Saidas
Custos - Lote 1 | 322334.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custos - Lote 2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
Custos - Lote 3 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
Custos - Lote 4 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
Custos - Lote 5 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Custos - Lote 6 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Custos Venda | 57000 | 166500 | 111000 | 0 | 0 | 0
Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | #REF! | #REF! | #REF! | 0
EBITDA | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Imposto | 33660 | 141960 | 82760 | 0
Lucro Liquido / Prejuizo | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Distribuicao de Lucro | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Lucro Retido | #REF! | #REF! | #REF! | 0
LUCRO RETIDO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 315400 |  | 380000
|  |  | -6934.04 | -0.021512 | 361000
Simples Nacional
Receita Bruta (12 Meses) | Aliquota | Valor a deduzir
180000 | 6% | 0
360000 | 11.2% | 9360
720000 | 13.5% | 17640
1800000 | 16% | 35640
3600000 | 16% | 35640
4800000 | 16% | 35640

## Retorno Capital Investido (hidden)
Preco de Venda | 190000
Projecao de Custos por Casa | 161167.02
Custo de Venda (Corretagem + ITBI) | 15200 | 8%
Margin Operacional | 13632.98
Impostos & Taxas | 2726.596 | 20%
Lucro Liquido | 10906.384
Retorno | 6.655%
Retirada de Pro-labore (Ayrson) (1x Casa) | 2726.596
Re-investimento (Diogo, Rafael, Guilherme) (1x Casa) | 8179.788 | Check
Total Reinvestidos (x12 casas) | 98157.456 | Check
Aporte Inicial | 656627.54
Camurim Par Caixa Total (12x Casas) | 754784.996
Retorno Total (12x Casas) | -85.05%
Retorno Annualisado | -56.7% | 18 | Presumindo 18 meses para completar todas as 12 casas

## Sumarios - Reembolso (hidden)
Situacao | Check

## Reembolsos (hidden)
Mes da Despesa | FORNECEDOR | CATEGORIA | VALOR | DATA DE PAGAMENTO | RESPONSAVEL | OBS. | STATUS
Dezembro 2024 | Agro Campelo Madeira | Material | 147 | 23/12/2024 | Ayrson | Compras de madeira para fazer piquete. Piquetes da marcação do terreno | A Ser Reembolsado
Dezembro 2024 | CARMEL CARPINA MATERIAL ELETRI | Material | 41.99 | 23/12/2024 | Ayrson | Cabo de chibanca que quebrou e precisou ser substituido | A Ser Reembolsado
Dezembro 2024 | MRE ARMAZEM D E CONSTRUCOES LTDA | Material | 64 | 23/12/2024 | Ayrson | Corrente e cadeado p prender a betoneira no poste | A Ser Reembolsado
Dezembro 2024 | Jose Gomes da Silva Filho | Servico | 50 | 24/12/2024 | Ayrson | Pagamento do frete de caixa dagua | A Ser Reembolsado

## Sumario - Custos Lote 1
CUSTOS LOTE 1 (2 Casas) | VALOR | COMENTARIO | Etapa | Orçamento | Gastos
ATIVO IMOBILIZADO (LOTE 1) | 52250 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E M.O. | 151635 | 151968.88
FERRAMENTAS | 967.7683 | Aporcionado para 2 casas | CUSTO MATERIAL | 119158.9997 | 122692.41
MATERIAL | 122692.41 |  | CUSTOS FERRAMENTAS (DUAS CASAS) | 922.9251 | 967.7683
OUTROS | 4500 | Agua, frete, Copymax | TAXAS & IMPOSTOS | 14176.37 | 46704.9817
SERVIÇO - ALUGUEL EQUIPAMENTO | 5233
SERVIÇO - ARQUITETO (LOTE 1) | 4000 |  | Total | 285893.2948 | 322334.04
SERVIÇO - MO HIDRAULICA | 2000 |  |  |  | -36440.7452
SERVIÇO - MO PINTURA | 4800
SERVIÇO - MO CIVIL | 59745.88
SERVIÇO - MO ELETRICA | 1400
SERVIÇO - MO GESSO | 7520
SERVIÇO - MO CARPINTEIRO | 600
SERVIÇO - DESPACHANTE | 1900
SUBSTINENCIA - ADM | 8020
TAXAS / IMPOSTOS (LOTE 1) | 10556.86 |  | Planned Budget | 240000 | 120,000 por casa
TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | 1146.91 | Aporcionado para 2 casas | Total Pago Lote 1 | 322334.04
TAXAS BANCARIAS | 1787.82 |  | Over (under) budget | 34.31%
SERVIÇO - CONTABILIDADE | 900
OUTROS CUSTOS ABSORVIDOS | 32313.3917 | Custos pre-JV absorvidos, incl. arquiteto, impostos/taxas, despachantes, ferramentas.
TOTAL PAGO LOTE 1 (A) | 322334.04
CUSTOS NO ORCAMENTO (B) | 285893.2948
(B-A) | -36440.7452
RECONCILIACAO
TOTAL GASTO ATE HOJE (C) | 1787.82
DIFF. (C-A) | -320546.22
TAXAS / IMPOSTOS (TODOS OS LOTES) | 5734.55 | Restante das taxas / impostos referentes as outras 10 casas / 5 lotes (e.g. CAU/PE + Prefeitura)
SERVIÇO - ARQUITETO (LOTE 2) | 4000 | Referente ao Lote 2
SERVIÇO - ARQUITETO (LOTE 3) | 4000 | Referente ao Lote 3
SERVIÇO - ARQUITETO (LOTE 4) | 4000 | Referente ao Lote 4
SERVIÇO - ARQUITETO (LOTE 5) | 4000 | Referente ao Lote 5
SERVIÇO - ARQUITETO (LOTE 6) | 4000 | Referente ao Lote 6
SERVIÇO - ALUGUEL EQUIPAMENTO (LOTE 2) | 990 | Terraplanagem do lote 2
ADIANTAMENTO DE LUCRO | 12000 | Adiantamento de Lucro de Ayrson - Maio 2025
SERVIÇO - DESPACHANTE (LOTE 2) | 250 | Referente ao Lote 2
SERVIÇO - DESPACHANTE (LOTE 3) | 250 | Referente ao Lote 3
SERVIÇO - DESPACHANTE (LOTE 4) | 250 | Referente ao Lote 4
FERRAMENTAS | 4838.8417 | Restante dos custos de ferramentas referentes as outras 10 casas / 5 lotes
TRANSFERENCIA | 65000 | TRANSFERENCIA PARA C6 / JV
VENDA CASA 1 - DESPESAS | 5400 | VENDA CASA 1
VENDA CASA 1 - RECEITAS | -180000 | DESPESA COM CORRETOR CASA 1
ATIVO IMOBILIZADO (LOTE 3) | 52389.28
ATIVO IMOBILIZADO (LOTE 4) | 52389.28
TAXAS / IMPOSTOS (CAMURIM) | 396
ATIVO IMOBILIZADO (LOTE 2) | 52250 | Compra Lote 2
TOTAL | 59824.56 | -380370.78
ERRO